PRODUCT / ENGINEERING / EXECUTION

# 知卷

# 产品说明与
开发执行文档

DeepSeek + Hermes  ·  网页版  ·  全学段  ·  无题库

v1.3  |  本次修订：2026-09-16

35 章完整方案  /  32 项实施任务  /  47 类待执行验收

### 本次补齐重点

每个阶段怎么做、按什么顺序、改哪些文件、如何联调、失败如何退回，以及必须交付什么证据。

当前是设计与开发执行交接材料，不是可启动应用。未克隆或安装 Hermes，未调用真实 DeepSeek，未执行 MVP 验收。

# 交付摘要与正确使用方式

### 旧版有目标与验收，本版补齐开发执行。

对 v1.2 的核查显示：阶段目标、退出条件和验收链路已有；缺少逐任务依赖、文件落点、操作顺序与回退。另修正计划可确认但缺读取接口的衔接问题。第 29—35 章及 execution/ 是本轮新增开发入口。

从 M0-01 开始，不先让前端假进度替代真实接入。

按任务卡 source_files 阅读现有材料，target_files 是待开发应用文件。

每项任务有负责人、复核人、依赖、实施步骤、验证与失败处理。

M0 先验证 Hermes 关键能力，不把框架选型当成隔离与预算能力已经成立。

任务卡、业务 API 和运行验收互相映射；未执行就保留 NOT_STARTED / NOT_RUN。

### 本轮本地验证

65 项离线测试通过；另检查 5 份 JSON Schema、25 个业务 API 操作、32 项任务依赖及 47 类用例映射。它们不执行应用、真实模型、数据库迁移或运行验收。

### 交付入口

完整正文：本文件及同版 HTML。分阶段执行：execution/README.md → M0/M1/M2/M3_实施手册.md。命令与故障：execution/runbooks/。接口：contracts/。运行验收：acceptance/。

# 章节导航

Word 导航窗格可按标题跳转；下列标题可点击。HTML 提供章节侧栏与四阶段快捷入口。页码随编辑变化，不使用手填页码。

第一部分｜产品需求说明

01 产品定位与已确认边界

02 用户角色与权限

03 学段、学科与题型覆盖

04 输入字段与交互规则

05 核心流程与页面说明

06 功能清单与验收锚点

07 内容质量与使用边界

第二部分｜技术选型与架构设计

08 技术选型结论

09 系统边界与运行结构

10 Hermes 集成规范

11 任务状态与执行算法

12 专用校验与可信发布门禁

第三部分｜数据、接口与开发契约

13 领域数据与存储设计

14 外部 API 约定

15 前后端与工具开发组织

16 排版与交付文件规范

第四部分｜测试验收、运维与交付计划

17 安全与治理

18 测试体系与发布标准

19 性能、成本与资源配置

20 部署、监控与故障处置

21 交付拆解与职责

22 架构决策记录与上线前必填项

23 附件如何交给开发团队

第五部分｜MVP 阶段、验收链路与可交付效果

24 MVP 分阶段范围与退出条件

25 最小验收链路 G-MIN：真实跑通，而不是演示动画

26 完整验收链路 G-FULL：从部署到可追溯交付

27 可交付效果与交付物定义

28 验收执行、证据和签收规程

第六部分｜阶段开发执行手册

29 v1.2 核查结论、修正与执行约定

30 M0 执行：范围、工程与 Hermes 能力准备

31 M1 执行：可运行网页版工程骨架

32 M2 执行：最小可用试卷闭环

33 M3 执行：完整 MVP、质量与受控交付

34 命令、原生 API 与业务 API 的执行边界

35 逐阶段交接、故障分支与证据签收

参考资料与核查边界

本次已做与未做

# 第一部分｜产品需求说明

## 01 产品定位与已确认边界

产品名称：知卷 · Hermes AI 原创命题工作台。文档版本：1.3，本次修订日期：2026-09-16；引用核查日期见各来源。

目标用户是需要编制练习与试卷的教师、教研人员及机构管理员。产品根据用户确认的学段、学科、教学范围与试卷要求，由 Hermes 直接调用 DeepSeek 原创生成题目，执行独立解题与专用检查，允许教师修改、复核，并从同一版本导出学生卷、答案解析和评分细则。

本版固定三个边界：覆盖小学、初中、高中；不建设、不接入题库；题目由 Hermes 现场组织生成。历史试卷只用于恢复、编辑和审计，不参与下一次题目检索、推荐、抽取或模型长期记忆。课程配置、学科规则与软件测试样例不是生产题库。

本文的接口、目录、数据库、Skills、阈值和技术架构均为本项目的建议设计，不能理解为 Hermes 已经内置的功能。已核查的第三方能力以文末 [Sxx] 标记注明；所有性能与质量目标均是待验证的验收建议，不是已测成绩。附件提供开发契约和可测试参考代码，不是已经完成的全栈应用。

### 1.1 目标与非目标

| 类别 | 第一版决定 | 不应误解为 |
| --- | --- | --- |
| 原创生成 | 新题由模型按蓝图生成，保留生成来源与版本 | 保证全网从未出现相似题 |
| 全学段 | 产品结构和发布验收同时覆盖小学、初中、高中 | 仅有年级选项就算覆盖完成 |
| 自主工作 | 自动规划、生成、检查、有限修订 | Agent 可以自行改规则或直接批准正式发布 |
| 无题库 | 无题库导入、向量检索、抽题、题库运营 | 不保存草稿、成果和审核记录 |
| 可追溯 | 保存题面版本、证据、审批和导出文件 | 同一随机种子必然重现模型输出 |
| 内容正确性 | 通过规则、工具、独立审题和人工审批建立证据 | 所有学科能够获得自动化数学证明 |

第一版不包含学生账号、在线考试、自动批改、成绩排名、支付、学校题库、公开题目市场、OCR 识别整本教材、模型训练与微调。A/B 卷的严格等值评估也不属于第一版；可另建两个生成任务，但不得承诺等值。

### 1.2 设计假设

默认以中文界面、教师桌面浏览器使用为主，移动端用于查看和轻量修改。课程体系默认提供中国大陆配置，但保留地区与学制字段；小学年级和初中年级不得写死为唯一学制。高中使用学年标签及必修、选择性必修、选修等模块信息。模型服务已确定为 DeepSeek 官方 API，Hermes 为唯一 Agent 执行框架。学校、地区、具体模型 ID 和部署环境仍需在上线前确认；它们不是要求重新选择其他 Agent 框架。

默认部署为一个组织可独立使用、底层支持组织隔离的 Web 应用。首发可只启用一个组织；多组织隔离从数据设计开始存在，避免后续改造泄露试卷。第一版不要求 GPU，模型通过经批准的服务端 API 调用；本地推理是后续部署选项。

## 02 用户角色与权限

| 角色 | 允许的操作 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- |
| 命题教师 | 创建配置、确认蓝图、生成、编辑、查看本组织授权试卷、提交复核 | 修改校验记录、绕过发布策略 |
| 审核教师 | 盲审题面、查看证据、提出问题、批准指定版本 | 批准已经变更的旧版本；在要求分离时审核自己命制的试卷 |
| 组织管理员 | 管理成员、课程配置、审核策略、预算和保留期限 | 默认不因“管理员”身份而获得全部答案读取权 |
| 运维人员 | 查看脱敏日志、运行状态、备份与恢复 | 默认读取试题正文、模型密钥或学生数据 |
| Agent 服务身份 | 获取单次任务允许的数据、提交候选题、请求工具检查 | 直接访问业务数据库、跨任务搜索、发布、改权限、改生产 Skills |

身份权限由后端和工具网关校验。提示词中的“只访问本组织”不构成安全机制。个人练习模式可由同一教师完成命题与最终确认；学校正式考试模式使用独立审核人策略，不得以个人练习模式绕过适用要求。

## 03 学段、学科与题型覆盖

### 3.1 全学段配置模型

配置链为：课程体系／地区 → 学制与学段 → 年级 → 学科 → 教材版本／模块 → 已教知识点 → 考查能力与允许方法。教材信息是辅助元数据，不是可靠课程映射的替代物。教师必须确认本次范围；仅填“七年级数学”不能直接进入严格教学适配模式。

| 学段 | 建议提供的学科配置组 | 需要特别约束的内容 |
| --- | --- | --- |
| 小学 | 语文、数学、英语、科学、道德与法治等，由组织配置实际开设情况 | 字词与阅读负担、数值范围、生活经验、允许方法、答题空间 |
| 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治等 | 先修知识、概念边界、实验条件、逻辑链、学科术语 |
| 高中 | 语文、数学、外语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理等 | 模块范围、综合推理、参数边界、论证、开放题评分 |

以上为建议的产品配置组，不是全国统一开课年级表。不允许自动推定每个地区同一年级都开设相同学科。音乐、美术、体育、信息科技等可复用平台，但其听觉、实作或编程等能力必须单独验收，不因“自定义学科”输入框而自动宣称支持。

### 3.2 题型契约

第一版内建单选、多选、判断、填空、计算／解答、简答、阅读／材料综合题、论述／作文。材料题以共享材料加子题表示；分值累加只统计叶子题，不能再次计入父题分值。客观题按稳定选项 ID 存答案，A/B/C/D 只是显示标签。

图表题采用受控结构化图形描述生成 SVG 或静态图，图片属于试题内容的一部分。无法生成可靠图示时，报告不支持或待复核，不能生成“如图”但不附图。第一版不接自由绘图模型，不把漂亮图片当成精确几何图。听力、视频和实际操作任务可形成文字草稿，但不标记为可完整交付的对应题型。

### 3.3 能力登记与上线定义

每个“学段 × 学科 × 题型”组合登记 generation、verification、rendering 三项状态，各取 READY、REVIEW_REQUIRED、UNSUPPORTED。READY 表示已通过指定测试范围，不表示百分之百正确。缺少专用自动检查的开放题，可以在有明确人工审核规程时达到产品可用；不能伪装成自动证明。

小学、初中、高中必须同时进入端到端验收。整个产品标记“全学段正式上线”前，首发承诺清单内的所有组合都必须具备生成、编辑、导出与对应复核流程。研发可按基础设施和功能层递进，不能以“以后再支持高中”替代本版范围。

## 04 输入字段与交互规则

### 4.1 必填、可默认与可选信息

| 字段 | 要求与示例 | 校验规则 |
| --- | --- | --- |
| title | 试卷名称，1–120 字 | 去除控制字符，不作为文件系统路径 |
| curriculum_system / region | 课程体系、地区 | 不根据 IP 推定课程体系 |
| stage / grade_label | primary、junior、senior；如“七年级” | 与学制配置匹配；自定义值需教师确认 |
| subject | 本次学科 | 必须命中已登记配置或显式进入待配置状态 |
| textbook / module | 教材版本、册次或模块，可留空 | 无证据时标为用户自报，不宣称已核对 |
| taught_scope | 已教范围、知识点及禁止内容 | 非空；标记教师已确认及确认时间 |
| purpose / usage_context | 练习、诊断、复习、正式测评；个人／学校日常考试等 | 触发适用策略，不能仅靠标题判断 |
| total_score_x100 | 总分乘以 100 的整数 | 如 100 分存 10000；不使用二进制浮点求和 |
| sections | 题型、数量、每题分值、知识点要求 | 分数、题型和题数互相一致；矛盾时不消耗模型预算 |
| duration_minutes | 预计作答时长，可不填 | 有限正整数；标记预估而非实测 |
| difficulty_distribution | 按分值分配的难度倾向 | 总权重为 100%；只标为预估 |
| provided_materials | 可选的教师粘贴原文、来源说明与使用权确认 | 只用于本次任务；不收集或检索历史材料 |
| cognitive_targets | 理解、应用、推理、表达等 | 选择项加自由说明，不硬编码为普适标准 |
| permitted_methods | 可用方法、工具、计算器、材料 | 用于适配检查，不直接证明题面正确 |
| output_preferences | 纸型、字号、答题空间、学生／教师版 | 对正文保持同源；版式不改变题义 |

使用简单模式时，教师可只输入范围并选择预置卷面规格；所有默认字段在生成前集中展示。高级模式允许按题指定目标。没有学生个人数据也能生成试卷，默认不收集学生姓名和学习档案。

### 4.2 分配规则

知识点和难度默认按分值计，不按题数计。一题跨多个知识点时，使用分值归属权重，合计等于该题分值；同一分数不能重复归入多个知识点。整数分配不能精确实现目标百分比时，显示实际分配与偏差，由教师确认，禁止暗中调整。

预计用时由题目估计值合计，并显示“未经过学生实测”。难度使用“教师目标／模型预估／人工确认”三个独立字段；本版不构造虚假的实测得分率。

### 4.3 非正常输入

总分不匹配返回具体差额；课程范围不足则停留在配置状态；要求不存在的图片或听力素材时指出缺失；用户同时要求“仅已教内容”和“超出范围的竞赛方法”时显示冲突。敏感内容、真实个人信息和提示注入文本作为不可信输入处理，不扩大 Agent 权限。

## 05 核心流程与页面说明

### 5.1 配置与命题蓝图

教师创建草稿后先请求规划任务。规划器只输出题目槽位，不生成最终题干。每个槽位包含题型、分值、知识点、能力目标、预估难度、材料依赖和评分结构。后端检查槽位总分与配置一致，再交给教师确认。

教师可以调整某个槽位，但不能在未重新确认蓝图时启动整卷生成。配置或蓝图变化形成新 revision，历史确认自动失效。预设配置可启用“自动确认明确蓝图”，但首次使用和存在任何配置偏差时仍需确认。

### 5.2 生成与检查过程

进度页显示已提交槽位数、当前生成数、已完成检查数、待修订数、待人工复核数和累计成本，不用虚构的线性百分比。只有后端收到真实事件后才更新状态。用户可离开页面后回来查看，也可取消任务；取消不意味着供应商已经停止计费，界面说明可能仍有在途调用费用。

按材料组或独立题执行生成。阅读材料先冻结，子题共享同一材料版本；修订材料会使全部关联子题校验失效。每道题先做结构检查，再盲解和学科检查，最后形成问题列表。自动修订只针对问题和允许改动的字段，不能改写蓝图来凑数。

### 5.3 编辑工作台

左侧显示题目目录和状态，中间编辑最终题面，右侧显示答案、评分点、独立解答和检查依据。可切换真正的学生预览：后端返回的数据中不包含答案，而不是仅用 CSS 隐藏。公式使用专用节点或文本加 LaTeX 字段，不允许原始 HTML 直接执行。

“重新生成此题”沿用槽位要求，创建新题目版本，旧版本保留，不从历史记录抽题。新版本必须重新盲解。编辑保存使用 If-Match 乐观锁；发生冲突时并排比较，不以最后一次写入覆盖他人内容。第一版不做实时多人协同编辑。

### 5.4 审核与发布

审核页先展示未解决问题。硬错误不能被教师一键忽略；应修改或删除相关题目并更新蓝图。对工具能力未覆盖的 REVIEW 项，授权审核人可通过明确人工裁决关闭，记录依据、人员和当前内容指纹，但不把原始自动结果改成 PASS。

正式发布前必须完成内容审核和最终文件预检。学生卷、教师卷、评分细则来自同一冻结快照；先生成权限受限的待审最终文件，审核预览层显示“待审核”（不改文件字节）；检查后批准 render_hash，再发布这些文件本身。可下载的带水印草稿是独立产物，不能复用其审批发布无水印文件。

### 5.5 历史与管理

历史页面管理试卷项目、版本和导出，不提供跨试卷题目检索或抽取。管理员页面管理模型路由、预算、学科能力、审核人数、Skills 版本与数据保留。模型密钥只在服务端保存，前端最多看到密钥别名和最后轮换时间。

## 06 功能清单与验收锚点

| 编号 | 功能 | 优先级 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRD-01 | 三学段与课程配置 | P0 | 三学段分别完成配置、生成、审核和导出；范围需确认 |
| PRD-02 | 蓝图生成与确认 | P0 | 总分／数量冲突在模型调用前被拦截，确认绑定版本 |
| PRD-03 | Hermes 原创生成 | P0 | 生产无题库工具，无历史答案检索；来源标记 ai_generated |
| PRD-04 | 独立盲解 | P0 | 解题请求和可访问文件均无参考答案，泄露测试通过 |
| PRD-05 | 自动校验与有限修订 | P0 | PASS／FAIL／REVIEW 分离，达到上限后停止 |
| PRD-06 | 编辑与单题重生成 | P0 | 编辑触发证据失效，不静默覆盖并发修改 |
| PRD-07 | 整卷检查 | P0 | 分值、材料依赖、编号、重复和答案泄露检查有记录 |
| PRD-08 | 人工裁决与发布门禁 | P0 | 无法绕过硬错误、所需审批或过期快照 |
| PRD-09 | PDF／HTML／JSON 导出 | P0 | 学生数据无答案；可追溯到同一发布快照 |
| PRD-10 | 可编辑 DOCX 导出 | P1，正式 1.0 内完成 | 公式与分页完成专门验收，未通过时显式禁用该格式 |
| PRD-11 | 成本、取消、恢复 | P0 | 重试不重复入库；取消后不安排新调用；展示实际用量 |
| PRD-12 | 审计、权限与保留 | P0 | 跨组织拒绝，敏感正文不出现在普通日志 |

P0 是端到端闭环前置项，P1 是闭环后完善项，不表示可以把初高中或主观题推迟到题库阶段。发布清单必须明示当前支持的格式和能力。

## 07 内容质量与使用边界

“正确”拆为五类证据：结构与分值、答案与评分、语义与条件、教学适配、最终排版。任何一类没有证据，都不能以另一个维度的高分代替。数学表达式通过不代表自然语言题面没有错；两次模型答案一致也不等于正确性证明。

本版不引入外部事实库，也默认关闭网页搜索。语文／英语阅读可生成原创短文，但要标识为 AI 创作，不得伪称某作家作品；古诗文、历史引文和精确事实应由教师提供原文或人工核实。历史、地理、政治等依赖外部事实的题，没有证据时标记事实待核，不得由模型自造出处。时间敏感内容需要明确基准日期及审核，否则不进入已核实状态。

对于学校日常考试使用，中国大陆相关通知要求命题与审核人员分离，原则上审核把关人员不少于 3 人；小学一二年级不进行纸笔考试。[S21] 因此产品保留全学段练习能力，但学校日常考试模式在适用配置下阻止相应低年级纸笔考试，并启用独立多审核人策略。这不是禁止所有低年级学习练习，也不能用更改标题规避实际用途。

对公众提供生成式 AI 服务、个人信息处理和生成内容标识的适用义务，需要根据实际运营模式进行上线前法律审查；不能因只服务教师而直接假定全部豁免。[S22][S23] 本文提供技术控制设计，不作合规通过或法律意见的保证。

# 第二部分｜技术选型与架构设计

## 08 技术选型结论

建议采用“模块化业务后端 + 持久任务队列 + 隔离 Agent 执行器 + 独立校验与排版服务”。业务代码先保持一个仓库，运行时按权限与资源隔离为不同进程，不在第一版引入复杂微服务治理。Hermes 是受控的任务执行组件，不是业务数据库、发布审批系统或安全边界。

### 8.1 推荐技术栈

| 层 | 推荐选型 | 选择理由与落地约束 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 19.x + TypeScript + Vite | 适合交互式编辑工作台；无需首屏搜索引擎优化，不增加 SSR 服务。React 与 Vite 能力依据官方文档。[S08][S09] |
| 前端运行环境 | Node.js 24 LTS；依赖 lockfile | 核查时 24 分支为 LTS。[S10] 不把 latest 标签作为生产版本 |
| UI 与编辑 | CSS 变量 + 组件化表单；结构化内容块编辑器 | 第一版不引入任意 HTML 编辑；公式、选项、材料、评分点有独立字段 |
| 业务 API | Python 3.12 + FastAPI + Pydantic 2 | 和 Hermes／数学工具共享语言；严格校验请求、响应和模型输出。[S11][S15] |
| 模型服务 | DeepSeek 官方 API | 由 Hermes 原生 provider 直连；五角色默认同模型、隔离运行，不要求第二供应商。[S27] |
| Agent 集成 | Hermes 固定提交 + 薄 Python Adapter | 唯一 Agent 执行框架，直连 DeepSeek；Adapter 只接入与约束运行，不再套框架。[S02][S06][S27] |
| 长任务 | Celery 5.6 系列 + RabbitMQ | 负责投递、进程故障恢复与执行资源分配；不负责 Agent 决策或内容修订循环。业务状态落 PostgreSQL。[S12][S13] |
| 数据库 | PostgreSQL 18.x + SQLAlchemy 2 + Alembic | 事务、版本、审计与组织隔离；RLS 是补充防线而非替代业务鉴权。[S14][S16] |
| 实时进度 | REST 命令 + SSE 事件流 | 单向状态推送足够；事件从持久表重放，前端断线不影响任务 |
| 文件存储 | 开发用本地适配器；生产用私有 S3 兼容对象存储 | 存放素材、审核文件与发布产物；私有桶、签名访问、按组织授权 |
| 校验 | 确定性 Python 规则 + 受限数学 AST + SymPy | 数学工具只处理支持范围；不直接执行模型代码或不可信表达式。[S17] |
| 排版 | 同源 HTML 模板 + KaTeX + Playwright Chromium | 主格式 PDF；字体和素材自托管，固定渲染镜像。[S18][S19] |
| Word 导出 | python-docx + 受控公式转换／图形回退 | 独立导出管线，不承诺与浏览器分页完全一致；公式回退为图时需明确 |
| 部署 | Linux 容器，开发 Compose，生产受控容器运行环境 | Agent、验证器和渲染器隔离；第一版不强制 Kubernetes |
| 可观测性 | 结构化日志 + OpenTelemetry + 指标仪表盘 | 串联 API、任务、模型和工具调用；默认不记录题目正文。[S20] |

除表中明确版本系列外，其余依赖在集成测试通过后写入精确锁文件；开发负责人需保存版本清单与软件物料清单。建议版本不是已验证的整套兼容性结论。Hermes 当前 pyproject 声明 Python >=3.11,<3.14，本文选择 3.12 位于该范围内，但仍需在固定提交上做安装与冒烟测试。[S06]

### 8.2 为什么不选另一套架构

不使用 Next.js 作为必需层，因为教师工作台不依赖 SEO，重复增加 Node 服务端没有明确收益；已有 Next.js 团队可使用，但命题仍由后端队列执行。本项目使用 Hermes 作为唯一 AI 任务执行与工具调用框架，直接接入 DeepSeek API，不引入 LangChain、LangGraph。此处是项目选型决定，不是声称 Hermes 需要这两个框架；核查时官方依赖清单未将它们声明为直接依赖。[S06][S27]第一版不建向量数据库、不装题库搜索服务，也不因为“AI 项目”默认引入 GPU。

不把生成过程放在 FastAPI 请求线程或简单 BackgroundTasks 中；官方文档对较重、跨进程的任务建议考虑 Celery 等队列工具。[S11] 不只靠 Redis Pub/Sub 保存进度；本方案默认不依赖 Redis，RabbitMQ 管投递，PostgreSQL 管持久事实，SSE 管用户观察。

Temporal 等持久工作流可在长周期复杂流程增多后评估，目前使用明确的数据库状态机、事务 outbox 和幂等阶段任务即可。不允许因为未来可能接题库而提前建设题库服务。

### 8.3 DeepSeek 直连与角色配置

第一版直接使用 DeepSeek 官方 API，不部署本地模型，不要求第二家模型服务。planner、author、solver、reviewer、exam_reviewer 是五个逻辑角色，默认使用同一经过验收的 DeepSeek model_id，但各次运行使用独立上下文和最小权限。独立解题报告必须标记 SAME_MODEL；同模型的两次一致作答不能宣称异构验证，更不能代替工具证据和教师审核。

DeepSeek 已是本版选定服务，不再是待选供应商。Hermes 原生 provider 配置使用 deepseek，密钥变量为 DEEPSEEK_API_KEY。[S27] 工具调用和 JSON 输出需分别验收；JSON 合法不等于学科正确，空输出及非法字段必须拦截。[S24][S25] 具体 model_id 保留明确占位符，待账户可用性、工具调用和三学段实测后冻结；不填写未经验证的型号、价格或性能。

建议盲测权重：严重错误漏放控制 35%，教学与语言适配 20%，题型与评分完整性 15%，工具／结构契约通过率 15%，每道可用题成本 10%，延迟 5%。这是选择规则而非测试结果。各学段分别统计，不可用总体均值掩盖高中或开放题失败。

### 8.4 单一 Agent 框架与职责归属

核心路线固定为“DeepSeek + Hermes + 自有 Skills + 受控检查工具”。不安装 LangChain、LangGraph，不另建图工作流来包裹 Hermes。以下是本项目的职责约定，不是声称这些边界由工具自动提供。

| 能力 | 唯一负责者 | 明确不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 生成、工具调用与题目修订 | Hermes，调用 DeepSeek | 不直接审批、发布或改生产规则 |
| 网络请求重试 | 经审定的 Hermes 请求层 | 不让 SDK、Adapter、Celery 各重复重试 |
| 投递与进程故障恢复 | Celery + RabbitMQ | 不因答案错误重新生成整套试卷 |
| 状态、预算、版本与审批 | 业务后端 + PostgreSQL | 不实现第二套模型工具调用循环 |
| 输入输出映射、运行启动 | 薄 Hermes Adapter | 不承载额外 Agent 框架 |
| 工具授权与盲解隔离 | 业务工具网关 + 受控运行环境 | 不只依赖提示词或新建子代理 |
| 数值与结构检查 | 专用检查器 | 不把同模型一致回答当正确性证明 |
| 排版与 PDF 导出 | HTML/CSS + KaTeX + Playwright | 不参与命题决策或答案判断 |

同一道题只有一个由后端记账的 repair_attempt；Hermes 修订请求必须先获得对应额度和最新版本授权。队列重投只能恢复同一阶段，不能再增加一条隐形修订循环。首版同模型模式关闭未经批准的备用供应商和辅助模型路由；不支持的图像理解转待复核，不暗中切换模型。

## 09 系统边界与运行结构

浏览器工作台

→ 业务 API：鉴权、配置、版本、审批、预算

→ PostgreSQL：任务与领域状态、事件、证据、outbox

→ RabbitMQ：只投递任务标识与阶段信息

→ Agent Worker → 薄 Hermes Adapter → Hermes Agent → DeepSeek API

→ Validator Worker → 专用检查器

→ Renderer Worker → HTML / PDF / DOCX

→ 私有对象存储：素材、快照、发布产物

← SSE：真实任务状态、检查摘要、成本与错误

业务后端持有任务状态、阶段准入、修订预算和发布条件；Hermes 是唯一 Agent 循环，在批准范围内命题、调用工具、提出并执行修订。Celery 只负责执行和投递恢复，不再为内容错误额外套一层自动重做循环。工具结果必须通过受信服务写入证据表；模型写出的“检查通过”只是建议文本，不赋予校验权限。未经审批的候选题可以保存，最终文件也可在受限审核区预生成，但不得公开下载或标记正式发布。

### 9.1 组件职责

API 不运行长时间模型循环。Agent Worker 从任务服务获得当前阶段的最小输入，不读取数据库全表。Validator Worker 仅获得题面、参考解答或所需计算数据，其返回由服务端身份签名和存储。Renderer 仅加载被批准的文件及字体，网络默认关闭。对象存储密钥不传给 Agent，由资源代理颁发短时、限对象访问权。

开发环境可用一个宿主机运行多个容器，生产可拆为不同节点。宿主机启动 Agent 沙箱的能力只属于受控调度器；绝不把 Docker socket 挂入可被模型执行代码的容器。没有配置强隔离时，禁用任意 terminal／execute_code，只开放受控业务工具。

## 10 Hermes 集成规范

本轮执行补充：优先通过受控内网 HTTP Runs 接入 Hermes，先完成 M0-05 能力探测；不满足工具授权、盲解隔离或费用约束时先阻断，再审批改用同一 Hermes 的隔离 Python 进程。API 参数和终态必须以固定提交的实测为准，不将 Python 业务 DTO 字段原样发送为原生参数。原生接入与阶段顺序详见第 30、31、34 章。[S28][S29]

### 10.1 固定版本与 Adapter

官方架构将 AIAgent 作为核心，提供集成入口和自身的工具调用循环。[S02] 本项目 Adapter 只是普通 Python 接入层，负责参数转换、版本校验、启动受控运行和结果映射；不是第二套 Agent 框架，不依赖 LangChain 或 LangGraph。run_stage、cancel、health、capabilities 为自有契约，真实 Hermes 参数、事件和取消行为需在固定提交上验证。

附件 reference_code/adapter_contract.py 是自有接口契约，不含未验证的 Hermes 调用伪实现。完成适配后需通过五项集成冒烟：成功返回结构化候选题、工具执行事件、结构无效时拦截、超时与取消、隔离任务不能读取其他任务内容。

每个运行实例使用新的任务目录和 HERMES_HOME，挂载已审定只读 Skills。默认不加载用户历史、长期记忆、跨会话搜索、社区 Skills 自动安装或外部消息渠道。不要仅删除最终对话，仍留下共享缓存、索引或工具日志中的答案。

### 10.2 盲解不是普通 /review

官方子代理默认继承启用工具集并共享父任务工作目录；/review 还会读取近期对话。[S04] 因此本系统不以 /review 代替盲解，也不把 git worktree 当作答案保密隔离。盲解由独立运行实例执行，输入仅包括最终题面、选项、必要材料、已声明可用方法和资产。

盲解运行实例没有答案 API、作者工作目录、试卷管理数据库、共享对话历史或可搜索的运行日志。内部 grant 绑定 tenant_id、job_id、question_revision_id、stage、allowed_tools、expires_at，且服务端以可信任务生成这些字段，不能信任 Agent 自报的组织编号。

作者参考答案和解析在盲解完成后才交给比较器。盲解应给出简洁可审核解答、结果与未确定条件，不要求存储或展示模型私有思维链。用户界面展示工具动作、可验证计算和审题结论。

### 10.3 允许的工具

| 工具 | 调用者 | 服务端验证 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| get_generation_brief | planner／author | 限当前阶段与任务 | 冻结配置、槽位与规则版本 |
| validate_structure | author／reviewer | 输入大小、Schema 版本 | 结构问题清单 |
| solve_independently | 受控流程服务 | 当前题面版本、盲解权限 | 独立运行引用，不直接暴露作者答案 |
| verify_math_ast | solver／reviewer | AST 白名单、资源限制 | 支持范围、计算证据、PASS／FAIL／REVIEW |
| render_diagram_spec | author | 受控图形 Schema | 图形资产、结构校验与内容哈希 |
| submit_candidate | author | 当前槽位、版本、预算、工具授权 | 候选版本 ID，不是发布 |
| submit_audit_summary | reviewer | 关联可信检查记录 | 模型审查意见，不覆盖工具证据 |

第一版优先通过窄的自有工具适配器开放这些接口。需要跨语言工具时可通过 MCP 接入；Hermes 官方支持 MCP，但 MCP 协议本身并不代替业务权限、输入校验和结果可信度判断。[S26]

### 10.4 限制与异常策略

建议初始策略：每题初次生成加最多两轮修订；每角色单次最多 12 个工具循环；每题模型请求上限 12 次；整卷请求上限由题量与预算计算；外部请求设独立超时。所有值属于本系统 policy，不应原样塞进 Hermes config.yaml。配置必须校验并落入任务快照。

当前源码可见 max_iterations 存在极大的默认值，不能沿用为生产成本控制。[S07] 应同时设置内部迭代上限和外部的调用额度、费用预算、截止时间、进程 CPU／内存／网络限制；任何一层失败都不能继续无限修订。

DeepSeek 429／临时网络错误只由已审定的 Hermes 请求层进行有限退避；SDK 的自动重试必须纳入同一额度，不能与 Celery 叠乘。题义错误由 Hermes 按审核反馈执行有限修订；预算及修订次数由业务后端原子计数。拒绝、超预算和参数冲突不自动重试。计费未知记录 usage_unknown。第一版禁用自动跨供应商 fallback；管理员变更 model_id 必须创建新 attempt 并重新检查。

### 10.5 Skills 管理

五个核心 Skill 为 exam-planner、question-author、blind-solver、question-reviewer、exam-reviewer。每个 SKILL.md 只放稳定流程、输入输出约定和失败规则；年级、学科、教材与本次要求在结构化上下文中传入。学段与学科规则包独立版本化，避免复制 12 套几乎相同的流程。

Hermes 支持 Skills，且存在技能写入审批机制。[S03] 生产仍应挂载只读 Skills，并移除写工具；skills.write_approval: true 只是附加措施，不能阻止拥有宿主机写权限的其他工具绕过。Agent 可输出“规则改进建议”，由维护者运行回归、审查 diff、签发新 bundle，再灰度启用。

每个 bundle 记录版本、内容哈希、适用能力、测试报告和批准人。生产不从 Skills Hub 自动安装新技能，不允许技能声明随意扩大凭据传入范围。[S05] 任务开始后规则不可变更；需用新版本时创建新任务。

### 10.6 DeepSeek 接入与配置归属

模型服务由 Hermes 直接访问，前端不保存 API Key。官方提供 deepseek provider、DEEPSEEK_API_KEY 和 hermes model 配置入口。[S27] 在审定的运行镜像中先完成连接和工具调用冒烟，再接入知卷业务 Adapter；不借助 LangChain 或 LangGraph 转接。

Hermes 原生配置仅写已核查字段，下面是片段而非完整部署配置：

model:

provider: deepseek

default: REPLACE_WITH_VERIFIED_DEEPSEEK_MODEL_ID

skills:

write_approval: true

占位符必须在部署前替换；不假定 Hermes 会自动展开自定义环境变量。真实密钥通过运行环境的密钥管理注入 DEEPSEEK_API_KEY，不写入 YAML、仓库、浏览器或文档。每个隔离实例独立准备 HERMES_HOME、只读 Skills、工作目录和最小工具权限；此片段本身不建立安全隔离。

configs/business-policy.example.yaml 是知卷业务配置，包含五角色模型映射、修订与预算归属，不能直接复制为 Hermes config.yaml。reference_code/runtime_policy.py 只演示部署配置的拒绝规则，不会调用模型，也不替代网关权限控制。configs/hermes-reviewed-fragment.yaml 只保留 Hermes 原生配置；两类文件必须分开加载。

接入验收需确认：五角色均为 deepseek；实际 model_id 已替换；主调用及必要辅助调用不流向其他供应商；命题与盲解目录互不可读；结构错误拦截；网络重试不叠乘；取消与预算生效；报告标记 SAME_MODEL。详细步骤见附件 docs/06_DeepSeek_Hermes接入指南.md。未通过真实联调前，不宣称已接通。

## 11 任务状态与执行算法

### 11.1 三种状态分开存储

| 对象 | 状态 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| 试卷 | DRAFT、PLANNING、PLAN_READY、GENERATING、REVIEW_READY、APPROVED、PUBLISHED、ARCHIVED | 领域生命周期；APPROVED 只表示内容审批，发布还要检查最终产物 |
| 任务 | QUEUED、RUNNING、RECONCILING、CANCEL_REQUESTED、CANCELLED、SUCCEEDED、PARTIAL_FAILED、FAILED、TIMED_OUT、BUDGET_EXCEEDED | 执行情况；SUCCEEDED 不等于内容正确 |
| 检查 | PASS、FAIL、REVIEW | 校验结论；不使用布尔 verified 表达所有风险 |

试卷生成任务失败时保留已完成题目，返回缺失槽位和失败阶段。可从已持久化的阶段恢复；不能“继续生成”后悄悄覆盖教师编辑。RECONCILING 表示外部调用是否完成尚未确定，先查询实际 run 并对账，不盲目重建；对账完成后转入真实终态，费用未知不得记零。任务终态与当前试卷 revision 不一致时，旧回调只写历史，不推进新版本状态。

### 11.2 每个槽位的流程

冻结输入和技能版本 → 生成候选题 → 严格结构检查 → 冻结题面与资产 → 独立盲解 → 学科检查与答案比较 → 对照范围和评分规则审查 → 收集可信证据。

若出现可修复 FAIL 且预算和修订次数允许，创建新候选版本并重跑检查；若为工具不支持或证据不足，进入 REVIEW；若命题条件冲突，退回槽位配置；若成功完成全部阶段，进入待教师复核。教师裁决可以解决允许人工处理的 REVIEW，但不能改变原始工具结论。

材料题按依赖有向无环图运行：材料生成并冻结后再并发子题；修改上游材料时取消旧子任务或使其结果失效。整卷检查只接收当前槽位的最新指定版本，不能把第一次生成的题和第三次生成的答案拼接。

### 11.3 队列可靠性

Celery 文档要求关注任务幂等与确认时机，RabbitMQ 的投递确认也不是业务恰好执行一次的保证。[S12][S13] 采用至少一次投递、领域幂等处理。每个阶段使用唯一键 (tenant_id, job_id, stage, slot_id, attempt)，另带输入哈希，重复执行只能产生一个有效领域结果。

API 在一个事务内写 job 和 outbox，独立发布器投递并记录 broker confirm；重投不生成重复 job。Worker 用租约和 fencing token 抢占阶段，完成时检查租约代数，过期 Worker 的结果不能覆盖新结果。队列消息只放标识，不放题目答案和密钥。

模型外部调用无法普遍保证恰好一次计费。请求成功但落库前进程崩溃可能引起重复调用，需记录 provider request_id、请求哈希和 attempt；有供应商幂等支持时使用，无支持时把成本风险显示出来。不要承诺“重试永不重复扣费”。

取消采用持久 cancel_requested_at，阶段边界和每次工具调用前检查；受控进程在宽限期后可终止。收到取消后的迟到结果只存审计，不纳入现行试卷。预算预留和结算采用数据库事务，防止并行任务各自认为还有全部额度。

## 12 专用校验与可信发布门禁

### 12.1 通用检查

检查题面完整、选项 ID 唯一、正确答案引用有效、题型对应答案基数、材料依赖存在、评分点求和、知识点分配、禁止词与不当内容。单选“只有一个被标成正确的选项”只是结构条件；还要检查其他选项语义上是否也正确。判断题与多选题也不能仅凭标签通过。

同卷重复可用规范化文本、数字结构和本卷语义比较，不建立跨历史试卷搜索索引。通过同卷查重不证明全网原创。文字、图片和公式的最终组合必须进入审题；只验证生成器的隐藏表达式不够。

### 12.2 学科规则

| 学科／任务 | 自动检查的适用部分 | 仍需明确的人工或证据检查 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 有理数运算、支持的方程、定义域、单位和等价答案 | 自然语言转式、复杂几何证明、教学方法限制 |
| 物理／化学 | 受控公式与量纲、守恒、数值计算、方程配平 | 理想化假设、实验可行性与安全性、条件适用 |
| 语文／外语 | 题型、文本一致性、材料内证据位置、评分覆盖 | 表达歧义、文学解释、非唯一答案和语言适配 |
| 历史／地理／政治 | 材料内推理、时间一致性、题面与答案冲突提示 | 外部事实、引文、法律政策及时效性；无依据则待核 |
| 作文／论述 | 任务要素、评分维度、分值与档次一致 | 合理观点范围、评分公平性，不做唯一答案检查 |
| 图表／几何 | 坐标、长度等结构约束和图文对应 | 非按比例图的误导、标注重叠与可读性 |

这些检查能力由具体实现和测试决定，不因选用了 SymPy 就自动具备。SymPy 文档明确 parse_expr 使用 eval，不应对未清洗输入使用。[S17] 本系统接收加、乘、幂、有理数、符号、等式等白名单 AST，递归构建表达式；禁止 Python 字符串执行、任意函数、属性访问和动态导入。限制节点数、整数位数、指数、递归深度与运行时间。

### 12.3 检查记录与版本绑定

每条记录保存 check_id、question_revision_id、content_hash、check_code、checker_id/version、evidence_type、status、severity、manual_allowed、evidence_summary、trace_id。来源区分 deterministic、model、human，不合并为不透明质量分。

content_hash 覆盖最终题面、参考答案、评分、相关材料与资产哈希、槽位要求和规则版本。blind_input_hash 只覆盖允许给解题者的输入。修改任一内容生成新 revision，旧证据保留但不可用于新版本发布。可信写入身份来自 mTLS 或内部签名授权，不能由 Agent 填写 checker_id 冒充。

### 12.4 发布条件

发布必须同时满足：槽位完整；当前版本所有必需检查存在；没有未解决 FAIL；所有可人工裁决的 REVIEW 已由授权人员针对相同版本裁决；无过期证据；审核人数、角色分离与签名有效；最终产物预检通过且审批绑定 render_hash；用途策略允许。

第一版采用保守规则：任何 FAIL 都不能通过“忽略”发布。REVIEW 的人工裁决仅适用于 checker 标明可人工处理的项目；结构错误、丢图、错误总分、未授权内容和版本不一致不能裁决绕过。机器结果永远保留为 REVIEW，不伪装成自动 PASS。

发布事务锁定 exam revision，复核审批与文件哈希，写入 immutable snapshot、发布记录与 outbox，再允许获取正式下载链接。失败时不得暴露半套文件。取消发布可以撤销后续链接并标记快照已撤回，但无法保证用户已经下载的副本被远程删除。

# 第三部分｜数据、接口与开发契约

## 13 领域数据与存储设计

### 13.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 约束与用途 |
| --- | --- | --- |
| tenants / users / memberships | 组织、用户、角色 | 用户身份由登录系统确认；组织来自后端授权上下文 |
| exams | id、tenant_id、revision、state、spec_json | 一份试卷项目，不是可供抽题的题库集合 |
| exam_plans | exam_id、revision、slots_json、confirmed_by | 冻结蓝图；确认关联具体配置 revision |
| question_revisions | slot_id、revision、public_json、content_hash | 不可变题面版本；同槽位只指定一个现行版本 |
| answer_revisions | question_revision_id、private_json | 答案、解析、评分点单独保存与授权 |
| assets | exam_id、sha256、kind、storage_key | 图片／图形／材料资源，存储路径不接受模型任意输入 |
| jobs / job_steps | job_type、status、input_revision、attempt、lease | 阶段执行、重试和恢复，不作为发布状态 |
| job_events / outbox | sequence、type、payload、published_at | 可重放进度及事务后可靠消息投递 |
| validation_reports | target_revision、content_hash、check_code、status | 可信校验证据，禁止覆盖历史记录 |
| review_decisions | actor、target_hash、decision、resolution_json | 人工裁决／审批，按当前版本计数 |
| exports | kind、format、source_hash、render_hash、status | 最终文件预检及审核，区分草稿与发布 |
| publication_revocations（待补迁移） | snapshot_id、actor、reason、created_at | 追加撤回记录；实现要求见 database/002_v13_required_changes.md |
| exam_snapshots | revision、content_hash、manifest_json | 发布时固定题序、答案映射、资产与导出文件 |
| usage_ledger / audit_logs | provider_request_id、usage、cost、action | 成本与操作追踪；普通审计不存题目全文 |

不建立 bank_items、item_search、embedding 或全局题目推荐索引。未来引入题库应新增独立来源适配器和授权记录，不把所有历史草稿自动改成可复用题库。

### 13.2 数据规则

所有业务实体使用服务端生成 UUID；所有组织内关联使用复合外键或等价约束，阻止“本组织题目引用其他组织试卷”。时间统一保存 UTC，界面按用户时区显示；不根据时区推定课程地区。分值采用 x100 整数，金额采用明确币种及定点最小单位，不使用浮点做结算。

Schema 层明确 required、additionalProperties:false、最大长度、数组上限及枚举，避免把大段提示词当成业务对象。字符串中允许 Markdown 文本与受控公式，但禁用原始 HTML、事件处理属性和任意 iframe。JSON Schema 无法表达的跨字段分值求和、ID 关联和课程规则，由领域验证器执行，不能宣称 Schema 自动覆盖。

示例包中的 JSON Schema 使用 Draft 2020-12。实际生产应从 Pydantic 模型导出并在 CI 中比较，接口契约与前端类型保持同源，禁止三份手工定义长期漂移。草稿 SQL 是初始领域设计，不包含完整生产账号授权、所有迁移及备份设置，必须经数据库集成测试后转为 Alembic 迁移。

### 13.3 内容模型

PublicQuestion 保存题型、stem、options、materials、children、assets、score_x100 和公开作答说明；PrivateAnswer 保存 answer_type、正确选项 ID／可接受答案集合、解析、评分点及等价表达。选项字母在显示时由 option_order 生成。填空允许多个 blank_id，评分点可关联 blank_id 或子题。

计划槽位使用 parent_slot_id 表示材料父子关系；material_group 父槽位 score_x100=0，仅统计叶子题分值。计划确认前检查父引用、无环与类型约束；当前计划读取返回 exam ETag 和独立 plan_hash。

长材料在题面版本中使用 immutable material_id 引用，材料字节和哈希写入快照。若材料由 AI 生成，provenance 明确标识 ai_generated；教师粘贴原文则标识 user_supplied 与声明来源，不能把声明来源等同已核验。图形资产有自带结构规格与内容哈希，盲解任务拿到与学生相同的视觉内容。

发布 snapshot 包含 spec revision、plan revision、每个 question revision、题序、选项序、所有 asset hash、规则与模型版本、审核记录引用和最终文件哈希。重新排版生成新 export，不修改原快照。学生接口和学生文件使用独立 DTO，从源头不带 private_json。

### 13.4 并发与一致性

读取返回 ETag，例如 "exam-7"。修改、确认蓝图、提交审核和发布必须带 If-Match；缺失返回 428，不匹配返回 412。题目修改生成新 revision 并递增 exam revision，同时将 APPROVED 状态退回 REVIEW_READY，所有依赖当前版本的审批失效。

仅排版参数变化不改变题目语义哈希，但必须使 render_hash 审核失效。课程范围、分值、题干、选项、答案、评分、图片或材料变化均使相关内容检查失效。任务结果持有旧 input_revision 时不得应用到新版本，客户端可查看旧结果并选择人工迁移，不自动合并。

## 14 外部 API 约定

所有路径均为本项目拟开发接口，不是 Hermes 官方 API。前缀 /v1；JSON 请求和响应使用 UTF-8。接口规格见 contracts/openapi.yaml；共 25 个业务操作；以下为核心语义。接口到实施任务映射见 execution/api-task-map.yaml。

### 14.1 命令与查询

| 方法与路径 | 作用 | 关键请求／返回 |
| --- | --- | --- |
| GET /v1/session | 当前登录身份 | 服务端身份、组织与角色；开发身份仅受限环境 |
| GET /v1/exams | 历史项目列表 | 只恢复试卷，不提供跨卷题目检索 |
| GET /v1/capabilities | 查询学段、学科、题型能力 | 能力、适用规则版本、需要人工复核的项目 |
| POST /v1/exams | 新建试卷草稿 | ExamSpec → exam_id、revision、ETag |
| GET /v1/exams/{id} | 读取当前版本 | view=student 或 teacher，分别授权与投影 |
| GET /v1/exams/{id}/spec | 读取完整规格 | ExamSpec 与 ETag；供恢复编辑 |
| PATCH /v1/exams/{id}/spec | 修改配置 | If-Match；新 revision，旧计划失效 |
| POST /v1/exams/{id}/plan-jobs | 请求规划 | 202，job_id；后端异步执行 |
| GET /v1/exams/{id}/plans/current | 读取当前命题计划 | 当前 spec_revision、slots、确认状态、ETag；无计划返回 404 |
| POST /v1/exams/{id}/plans/{plan_id}/confirm | 确认蓝图 | 对当前 spec 与 plan 做原子确认 |
| POST /v1/exams/{id}/generation-jobs | 原创生成整卷 | 已确认蓝图、预算、唯一请求键 |
| GET /v1/jobs/{id} | 查询任务 | 状态、计数、成本、current_event_id |
| GET /v1/jobs/{id}/events | SSE 进度 | Last-Event-ID 或 after 参数重放 |
| POST /v1/jobs/{id}/cancel | 请求取消 | 接受取消，不承诺停止在途供应商计费 |
| POST /v1/jobs/{id}/retry | 重试失败阶段 | 创建关联原任务的新 job，不复活终态 |
| POST /v1/exams/{id}/slots/{slot_id}/regeneration-jobs | 重生成一题 | 槽位要求、当前版本、修订说明 |
| PATCH /v1/exams/{id}/slots/{slot_id}/content | 保存人工编辑 | 新题目版本，相关证据自动失效 |
| POST /v1/exams/{id}/validation-jobs | 对现行版本重验 | 新检查运行，旧报告保留 |
| GET /v1/exams/{id}/checks | 查询检查报告 | 按 revision，标记过期与未覆盖项目 |
| POST /v1/exams/{id}/review-decisions | 记录裁决或批准 | 当前 hash、检查引用、结论与依据 |
| POST /v1/exams/{id}/export-jobs | 生成审核用文件 | 格式、视图、快照哈希；待审文件受限访问 |
| GET /v1/exports/{id} | 文件状态与预检 | 不泄露其他组织存储路径 |
| POST /v1/exams/{id}/publish | 原子正式发布 | 当前内容哈希、已审 render_hash 清单 |
| POST /v1/exams/{id}/publications/{snapshot_id}/revoke | 撤回已发布快照 | 授权、理由、幂等；阻止后续下载，不远程删除副本 |
| GET /v1/artifacts/{id}/download | 下载授权产物 | 校验用户、组织、视图与发布状态后返回文件或短时地址 |

首次生成前需要明确蓝图；不提供一个省略校验和审批的 publish=true 便捷参数。前端可以一次编排多个 API 操作，但后端仍逐项检查条件。

### 14.2 请求幂等和错误

所有可能创建任务、审批或发布的 POST 接口使用 Idempotency-Key。以组织、操作者、路径与键建立唯一记录，保存请求体哈希与结果。相同键与相同请求重试返回同一结果；相同键不同请求返回 409。过期策略明确写入接口文档，建议至少覆盖最大任务持续时间和客户端重试窗口。

错误结构统一：code、message、details、trace_id、retryable。典型错误码包括 SPEC_SCORE_MISMATCH、PLAN_NOT_CONFIRMED、STALE_REVISION、BUDGET_EXCEEDED、MODEL_UNAVAILABLE、UNSUPPORTED_CAPABILITY、CHECKS_INCOMPLETE、UNRESOLVED_FAIL、REVIEW_REQUIRED、RENDER_NOT_APPROVED、POLICY_BLOCKED。HTTP 422 表示内容或业务约束不合法，409 表示状态冲突，429 表示请求额度，503 表示依赖暂不可用。

跨组织访问默认返回 404，避免暴露资源存在性；已识别本组织但角色不足可返回 403。401 用于未登录。日志记录 trace_id 和错误码，不回显模型密钥、内部路径或完整第三方错误堆栈。

### 14.3 SSE 事件

事件包括 job.queued、stage.started、question.created、check.completed、repair.started、usage.updated、job.completed、job.failed、job.cancelled。每条事件有 id、job_id、sequence、timestamp、exam_revision 和脱敏 payload。不得推送私有思维链、答案全文或隐藏提示词。

采用同源 HttpOnly、Secure、SameSite Cookie 的教师会话，避免把长期 token 放在 SSE URL。写接口使用 CSRF 防护及 Origin 检查。服务端持久保存事件并按 sequence 重放；客户端用 sequence 去重。断线只断观察连接，不取消任务。游标过期返回 410，客户端读取任务快照后从新的 sequence 继续。

建议每 15 秒发送心跳、反向代理关闭 SSE 缓冲并设置适当空闲超时。开发验收必须模拟断线、重复事件、乱序回调和过期版本。事件传输成功不等于任务完成，以领域状态为准。

## 15 前后端与工具开发组织

### 15.1 推荐仓库目录

apps/web/                    配置、进度、编辑、审核与导出界面

services/api/                鉴权、领域服务、REST、SSE

services/worker/             阶段任务、重试、恢复与预算

services/hermes_adapter/     固定提交适配、隔离运行、工具授权

services/validators/         通用、数学、材料与图形检查器

services/renderer/           HTML / PDF / DOCX 与文件预检

packages/contracts/         Schema、OpenAPI、生成的前端类型

skills/                     五个已审定 Skill

policies/                   学段、学科、用途、审核、预算配置

migrations/                 Alembic 与数据库约束

infra/                      开发环境、镜像、部署和监控

tests/                     单元、契约、集成、回归、安全与端到端

前端组件按领域而不是页面复制：ExamConfigForm、BlueprintEditor、GenerationProgress、QuestionEditor、RubricEditor、ValidationPanel、ReviewPanel、PaperPreview、ExportPanel。单题状态从后端读取，不由前端自行推导“通过”；前端可以做及时提示，但后端重复验证。

### 15.2 开发先后关系

先冻结契约、状态机、课程字段与权限；随后用 mock adapter 打通小学、初中、高中三条配置到导出的全流程；然后替换为真实 Hermes adapter，并接入独立盲解和检查器。mock 必须在界面标记模拟，不以静态预览表示已接入真实 AI。

生成任务、取消和版本冲突先于复杂 UI 动效。答案隔离、发布门禁和待审预览标识先于公开下载。每增加一个学科能力，提交规则包、正反测试样例与预期人工流程；不要求先建设题库。测试样例只进入 CI 评测，不出现在生产命题上下文。

### 15.3 开发运行与提交要求

开发环境配置和 provider 密钥通过本地未提交 .env 管理。附件 infra/compose.yaml 只启动 PostgreSQL 与 RabbitMQ，不能误认为一条命令即可运行完整产品。业务服务实现后再补自己的 Dockerfile、应用配置和健康探针。

每次提交执行类型检查、单元测试、Schema／OpenAPI 校验、SQL 迁移测试、静态安全扫描与关键端到端测试。数据库迁移采用 expand／migrate／contract，先兼容新增字段，再迁移数据，最后移除旧字段；禁止运行中改变已发布快照。

## 16 排版与交付文件规范

使用统一内容 AST 渲染：段落、公式、表格、列表、图片、题号、选项、答题空间、评分点。学生与教师版共享题面渲染器，但使用不同的服务端数据投影。KaTeX 采用 trust:false 和输入长度限制；启用原始 HTML 会破坏这条边界，不能依赖公式库替整个页面消毒。[S18]

PDF 由固定 Playwright／Chromium 镜像生成，采用 print CSS，主模板默认 A4。[S19] 等待字体加载、公式排版和图片 decode 完成；超时或字体缺失则失败，不交付一份缺字文件。共享素材通过本地资源代理加载，渲染器默认阻止外部网络和 file:// 任意读取。

预检至少包括：总题数与编号、总分、学生内容无答案节点、所有资产加载成功、公式未报错、正文未溢出边界、材料与子题有清晰关联、过长题目可合理跨页。单题超过一页时不能硬设置整体 break-inside:avoid 导致裁切；须按子段落或子题拆分。

DOCX 使用独立模板与转换测试。优先原生文本及可编辑公式；复杂公式回退为高清图形时，导出信息需说明其不可像普通文本编辑。DOCX 与 PDF 分页不同属于需说明的渲染差异，不是可以忽略内容缺失的理由。中文字体文件只在服务器合规使用，不随源代码随意分发。

导出 JSON 默认只有组织内教师可以下载完整答案版本；学生 JSON 不带答案、解析和私有证据。离线 HTML 必须自包含必要样式与资产，不依赖外部 CDN。正式产物记录 AI 生成来源及适用标识要求，标识本身应按运营场景完成合规核查。[S23]

# 第四部分｜测试验收、运维与交付计划

## 17 安全与治理

### 17.1 信任边界

把教师输入、模型文本、工具返回中的外部内容、图形描述及素材都当成不可信数据。只有认证服务确定身份，业务后端确定权限，可信检查器写证据，发布事务决定最终状态。模型不能自报“我是管理员”“已经人工批准”改变授权。

不将业务数据库、主模型密钥、对象存储主密钥或宿主机挂载传给工具执行环境。Agent 运行目录和 HERMES_HOME 按任务隔离；盲解不能继承作者的 AGENTS.md、会话历史或私有文件。Hermes 提供容器等隔离机制，但仍需本应用配置网络、权限和凭据边界，不能仅安装框架就视为安全。[S05]

### 17.2 核心威胁与控制

| 威胁 | 防护设计 | 必测场景 |
| --- | --- | --- |
| 提示注入 | 文本不能扩大工具授权；只读规则、固定 Schema、服务端字段绑定 | 题干要求读取答案文件／泄露密钥，必须失败 |
| 跨组织访问 | 服务端鉴权、复合关联、RLS、私有资源代理 | 修改 UUID、伪造 tenant_id、猜测下载地址 |
| 盲解答案泄露 | 独立实例、不同目录与授权、无共享搜索／记忆 | 在作者私有区埋唯一标记，盲解无法读取 |
| 任意执行 | 禁用自由终端；白名单 AST；沙箱限额 | import、属性访问、超大指数、无限递归 |
| XSS／SSRF | 内容消毒、SVG 安全处理、渲染禁外网 | onload、script、外链图片、云元数据地址 |
| 证据伪造 | 检查器身份验证、不可变记录、hash 绑定 | Agent 填 verified:true 或伪造 checker_id |
| 费用失控 | 预算预留、调用／迭代／并行上限、硬截止时间 | 并行抢占预算、异常无限重试 |
| 旧审批复用 | revision、content_hash、render_hash 原子检查 | 修改答案后带旧审核记录发布 |
| 供应链风险 | 锁版本、只读 Skills、依赖扫描、镜像摘要 | 启动时自动更新／下载未审 Skill 被阻止 |

RLS 需特别注意：PostgreSQL 的超级用户及 BYPASSRLS 角色可绕过策略，表拥有者通常也可绕过。[S14] 生产 API 账号不得使用这些权限；迁移账号与运行账号分开。每个事务使用经鉴权的 SET LOCAL 组织上下文，连接复用后不可残留上次组织。RLS 不能限制同租户内的答案角色权限，后者还需要服务层与数据库授权。

### 17.3 数据保留与隐私

默认不采集学生身份与成绩。建议草稿与工作区提供可配置保留期限；短期运行目录任务结束后清理，审计与发布快照按组织政策保留。保留期限属于业务选择，需要组织确认，不是本文件声明的法定时长。

普通日志只记录对象 ID、版本、阶段、耗时、用量和错误码。含题面或模型响应的调试记录默认关闭，需要受限审批才能短期开启。备份加密、下载访问、密钥轮换和跨区域模型传输需要单独配置。删除操作解释清楚活动存储、备份到期和已下载副本的不同边界。

中国大陆公众服务的适用范围、输入记录保护及生成内容标识应按实际部署核查。[S22][S23] 学校日常考试策略应依据主管部门要求维护版本，不能把配置界面当成制度豁免工具。[S21]

## 18 测试体系与发布标准

### 18.1 测试分层

单元测试覆盖分值、状态迁移、答案 ID、哈希、幂等与发布门禁。契约测试覆盖合法与非法 JSON、接口状态码、学生投影与 API 类型一致。集成测试使用真实 PostgreSQL／RabbitMQ，验证迁移、RLS、重复投递、进程崩溃与 outbox 恢复。端到端测试覆盖三个学段、客观题、主观题、材料题与图形题。

模型质量测试与软件测试分开。确定性测试每天或每次提交运行；成本较高的真实模型回归在模型／Skill／规则／重要代码变化时运行。测试材料由教师和开发共同构建，只用于隐藏评测，不作为生产题库，不放进命题 Agent 上下文。每条样例记录预期能力和错误原因，避免拿未审核的“标准答案”测试验证器。

### 18.2 必需的负向测试

| 测试编号 | 输入或故障 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 单选两个选项等价，如 0.5 与 1/2 | 不以答案字段单一为由通过，生成问题记录 |
| T-02 | 题干丢失条件导致多解 | FAIL 或 REVIEW，不自行补条件当成原题 |
| T-03 | 评分点合计不等于题分 | 硬拦截并显示差额 |
| T-04 | 100 分配置实际只分配 96 分 | 模型调用前返回 SPEC_SCORE_MISMATCH |
| T-05 | 作者答案 B，独立解答得到 C | 拦截并修订／复核，不投票强行通过 |
| T-06 | SymPy 不支持或超时 | REVIEW，不能默认 PASS 或“无解” |
| T-07 | 同一道题改了数字但沿用旧报告 | 证据过期，发布失败 |
| T-08 | 题干写“如图”但素材缺失 | 不允许正式导出 |
| T-09 | 打乱选项 | 按稳定 ID 重建答案映射，学生版不带答案 |
| T-10 | 阅读材料修改 | 所有关联子题证据失效 |
| T-11 | Worker 完成模型调用后崩溃 | 恢复不重复写题；记录可能重复调用成本 |
| T-12 | 重复消息／迟到回调／旧租约 | 不覆盖新 revision，无重复领域结果 |
| T-13 | SSE 断线重连 | 按序号恢复，不重启动生成 |
| T-14 | 取消后供应商迟到返回 | 不进入现行试卷，仍记录实际费用 |
| T-15 | 作者私有目录含唯一答案标记 | 盲解不能访问，访问尝试被记录 |
| T-16 | 老师编辑与重生成同时完成 | 乐观锁冲突，保留双方版本供确认 |
| T-17 | Agent 输出已批准／篡改检查器 | 发布权限不变化，拒绝伪造证据 |
| T-18 | 跨租户读取答案或导出文件 | 404／403，不泄露内容或对象存在性 |
| T-19 | 小学课程限制与高级解法冲突 | 教学适配待复核或失败，不因答案正确放行 |
| T-20 | 开放题出现多个合理观点 | 评分范围明确，不误判为单一答案冲突 |
| T-21 | 当前事实或名人引文无依据 | 标记待核，不生成伪造参考链接 |
| T-22 | 学校日常考试模式低年级纸笔考试 | 按适用策略阻止，不影响合法练习功能 |
| T-23 | 审批通过后换了字体／模板导致裁切 | 原 render_hash 审批失效，需要重检 |
| T-24 | 并行模型请求同时接近预算 | 原子预留，不突破允许的在途预算边界 |

每个负向样例都需要控制组，防止系统通过“把所有题都判待审”取得表面安全。验收同时看误放与误拦。

### 18.3 指标定义

| 指标 | 精确定义 | 建议验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 已发布硬约束违规数 | 正式发布后分值、编号、版本或必需流程违规 | 发布回归为 0；发现任何一例阻断上线 |
| 自动筛选严重错误漏放率 | 盲评中被自动检查标为可送审的题里，仍含严重错误的比例 | 分学段／学科／题型报告，不能用人工改完后的结果作分母 |
| 误拦率 | 审定正确样例被自动标 FAIL 的比例 | 与错误拦截率一起评估 |
| 首轮可用率 | 生成后无需实质改题、仅常规确认即可使用的题占比 | 区分格式修改与实质内容修改 |
| 教师修改成本 | 每套卷实质修改题数与有效审核操作时长 | 按题型和学段分别统计 |
| 每道可用题成本 | 全部生成、检查、失败、修订费用除以最终可用题数 | 不能只计算第一次调用成本 |
| 完整交付率 | 在指定预算和输入规格内完成所有槽位与导出的任务比例 | 模型／工具失败计入，不排除难题 |
| 证据完整率 | 必需检查、人工裁决与产物审批能关联当前版本的比例 | 正式发布要求 100% |

严重错误包括答案错误、条件不充分且影响作答、客观题非预期多解、关键事实错误、明显超出声明范围、评分规则无法使用。样本由盲评教师判定，不以生成模型自己评分为真值。

初始评测建议为每学段至少 100 道新生成候选题及覆盖全部关键失败模式的专项样例，并至少各做一套综合试卷端到端测试；这是发现问题的起点，不能证明低至 1% 的错误率，更不足以覆盖所有学科。公开宣称某细分能力达到某错误率之前，必须增加对应分层样本、报告分母和不确定性。

对于独立同分布的理想随机样本，零错误时可用 1-0.05^(1/n) 计算单侧 95% 二项上界；n=100 时约为 2.95%。实际题目通常具有模板、知识点和教师聚类相关性，所以不能机械把这个公式当作全平台保证。

## 19 性能、成本与资源配置

### 19.1 初始工程目标

以下均为规划目标，需压测后修改：不含模型等待的普通 API 在约定负载下 P95 小于 500 毫秒；任务提交 P95 小于 1 秒；事件写入后到前端显示 P95 小于 2 秒；常规文本／公式试卷导出 P95 小于 30 秒。测量必须注明硬件、并发、题数、素材大小和供应商区域，不能将目标写成已实现性能。

模型生成不承诺固定时长。显示真实进度、调用耗时和失败原因，并设置可配置任务截止时间；大型综合卷允许教师拆分配置，而非无限增加上下文。前端不能把网络超时解释为整卷任务已失败。

开发／小规模验证可从应用与 Worker 合计 4–8 vCPU、16 GB 内存起步，数据库与消息队列按资源隔离部署；这只是待压测的容量起点，不是生产容量保证。使用托管模型时无需因本产品默认采购 GPU。并行度初始限制为每组织 2 个整卷任务、每卷 3 个题组，按供应商配额和实测成本调整。

### 19.2 成本模型

每次调用费用 = 输入 token × 输入单价 / 1,000,000 + 输出 token × 输出单价 / 1,000,000 + 工具／图像等计费。每套卷费用为所有角色、所有尝试、失败调用及渲染资源费用之和；人工审核成本单列。模型供应商的缓存、推理 token 和失败计费以实际账单规则为准，不假定所有服务相同。

示意计算：假设某次任务共 140,000 输入 token、50,000 输出 token，且内部测试假设价分别为每百万 6 元和 18 元，则模型部分为 1.74 元。这只是演示公式的假设，不是任何供应商报价，也未包含其他费用。生产 pricing 表必须保存币种、生效时间、模型与来源，由管理员维护。

预算在创建任务时预留，每次调用前按最大允许输出做费用上界预留，返回后结算并释放差额。用量缺失时保留待核费用，不记为零。教师主动提高预算形成审计事件；Agent 不能自行修改预算或选择未经批准的更贵模型。

## 20 部署、监控与故障处置

### 20.1 环境与发布

开发、测试、生产使用不同数据库、对象存储桶、模型凭据和 Hermes 目录。所有镜像固定摘要，Skills 与规则包固定哈希；更新应用不能自动 hermes update。先在测试环境跑三学段模型回归与数据恢复，再灰度少量任务，监控错误与成本，最后扩大流量。

升级保持在途任务继续使用原运行版本，或显式取消后创建新任务；不得在任务中途热替换提示词。数据库先兼容扩展，再部署新服务。回滚应用与 Skill bundle 可使用历史镜像；涉及不可逆数据变化时需要经过演练的恢复或前向修复方案。

### 20.2 观测与告警

使用 trace_id 串联 API、job、stage、provider request、checker 和 renderer；OpenTelemetry 可承载 trace、metric、log 的统一观测。[S20] 必需指标包括队列等待、阶段耗时、模型429／超时、无效JSON、修订轮数、REVIEW 比例、预算拒绝、渲染失败、取消延迟和证据过期。

以下事件建议高优先级告警：任何正式发布缺失必需证据、跨组织访问成功、学生文件出现答案、盲解读到作者私有数据、预算控制被绕过、发布文件哈希不一致。模型质量下降与供应商限流区分处理，不通过放宽审核门槛缓解。

### 20.3 故障运行手册

DeepSeek 不可用：暂停新任务并显示故障，等待恢复；首版不自动切换模型或供应商。Worker 崩溃：由租约到期恢复，旧结果被 fencing 阻止覆盖。队列故障：outbox 保留，恢复后重新投递。数据库故障：停止发布和新任务，不以本地临时记录代替审批。

检查器或排版器故障：停止对应阶段，不将“检查未执行”写成通过。已发布试题确认有误：将快照标记撤回、关闭后续下载、定位受影响组织、生成更正记录；修订生成新快照并重新审批。已下载文件无法可靠远程撤销，需组织通知使用者。

备份覆盖 PostgreSQL、私有资产、发布文件、规则 bundle 与版本清单；运行临时目录通常不需要长期备份。建议恢复目标初值 RPO 24 小时、RTO 4 小时，仅作演练目标；正式值由使用方确认并通过恢复实测，不在没有演练时宣称保证。

## 21 交付拆解与职责

| 工作包 | 主要交付 | 依赖与验收门 |
| --- | --- | --- |
| W1 范围与契约 | PRD、课程字段、能力矩阵、Schema、状态机 | 明确全学段与无题库；所有发布阻断规则有归属 |
| W2 业务闭环 | 登录、版本、蓝图、队列、SSE、编辑、mock 导出 | 小学／初中／高中都跑通；模拟状态标识明确 |
| W3 Hermes 适配 | 固定提交、五个 Skills、受限工具、盲解隔离 | 真实模型接口冒烟、取消和泄露负向测试 |
| W4 校验与修订 | 通用／学科检查器、有限修订、人工裁决 | FAIL／REVIEW 不混淆；旧证据无法发布 |
| W5 成卷与审批 | 文件预检、同源学生／教师卷、正式发布 | 最终文件 hash 绑定审核，学生产物无答案 |
| W6 安全与质量 | 三学段评测、负向回归、负载、故障恢复 | 首发承诺清单全部验收，已知严重缺陷为 0 |
| W7 发布运营 | 镜像锁定、备份、监控、费用、使用文档 | DeepSeek model_id 和单价冻结、政策适用审查完成 |

这些是依赖顺序，不是“先做小学、以后再做高中”。可并行建设各学科规则包，但共享相同的安全与发布基础。每个工作包只有达到验收门后才能替换 mock 或开放正式功能。

M0—M3 的阶段退出条件、G-MIN 与 G-FULL 的可执行验收规程见第 24—28 章。原有 W1—W7 是工作包，不能用 mock 完成代替真实接入验收。

建议角色配置：产品负责人负责范围和验收口径；前端负责人负责编辑与可访问性；后端负责人负责状态、数据、权限与发布；Agent 工程师负责 Hermes 适配、Skills 和工具；学科负责人负责三学段学科规则及盲评；测试与运维负责回归、安全、恢复和发布。小团队可兼任，但正式审核与命题角色按适用制度分离。

## 22 架构决策记录与上线前必填项

ADR-01：不引入题库和向量检索，历史成果不进入 Agent 长期记忆。ADR-02：DeepSeek 为首发模型服务，Hermes 为唯一 Agent 框架，经薄 Adapter 集成，不引入 LangChain、LangGraph；业务状态由后端拥有。ADR-03：盲解用独立运行实例和工具权限，而非默认子代理共享环境。ADR-04：PASS／FAIL／REVIEW 与人工裁决分开。ADR-05：采用同源数据与不可变发布快照。ADR-06：队列至少一次投递、阶段幂等，外部计费不承诺恰好一次。ADR-07：生产 Skills 只读，更新经过测试与审批。

上线前必须填写且审定：实际课程地区与学制；首发学科／题型清单；教师审核策略与用途限制；DeepSeek 实际 model_id、工具调用模式和数据条款；Hermes 固定提交与运行镜像；预算／并行／超时配置；软件依赖版本清单；数据保留与删除规则；内容标识与服务合规要求；容量压测和恢复报告。

这些是部署参数与发布条件，不影响本文件作为开发基线使用。未确定的项目不能由开发人员或模型随意填成“支持全部”“永久免费”或“自动正确”。

## 23 附件如何交给开发团队

先阅读产品需求与技术选型，再以 contracts 中的 Schema 与 OpenAPI 作为前后端接口讨论基线；数据库草案转为迁移并做真实 PostgreSQL 测试；五个 Skill 模板在固定 Hermes 提交上加载验证；reference_code 的发布门禁示例用于理解规则并扩展，不直接替代完整鉴权和数据库事务。

新增 acceptance/ 为验收材料入口；所有运行状态默认 NOT_RUN。第 24—28 章明确哪些效果属于当前设计包，哪些必须由后续可运行工程交付。

附件附有可执行的契约样例验证与发布门禁单元测试。测试通过只能说明这些样例与参考规则内部一致，不能说明 Hermes 已集成、全学科答案已正确或生产环境已安全。完整应用、真实模型评测、渲染生产管线及运维部署仍需要按本文实现与验收。

# 第五部分｜MVP 阶段、验收链路与可交付效果

## 24 MVP 分阶段范围与退出条件

### 24.1 本次文档交付不等于应用完成

本次 v1.3 增补开发执行任务，并保留既有阶段划分、验收规程和交付清单，不是已经开发完成的 MVP。 当前 ZIP 为设计、逐阶段执行手册、契约、Skills 模板、参考规则及离线测试材料；没有 Hermes 官方源码、可启动的完整前后端或真实 DeepSeek 调用结果。HermesAdapter(Protocol) 仅定义接口。MVP 是否完成，以本部分的真实运行证据及签字记录为准，不能以文件数量、截图或本地单元测试数量代替。

第一版路线继续固定为 DeepSeek 官方 API + Hermes 唯一 Agent 框架；不引入 LangChain、LangGraph，不接题库，不使用历史试卷检索或模型长期记忆。小学、初中、高中从 M1 起同时参与验证；阶段是工程完成度的递进，不是“先小学、以后再初高中”。

v1.3 是本文及交接材料版本；M0—M3 是未来产品研发阶段，两者不能混用。以下阶段与指标均为建议验收基线，并非已测成绩。

### 24.2 阶段计划：先能运行，再能使用，再可受控交付

| 阶段 | 主要开发与交付内容 | 退出条件与可宣称效果 |
| --- | --- | --- |
| M0 范围与工程准备 | 冻结首发能力清单、用途、审核策略；建立应用仓库；固定 Hermes 提交、模型 ID、依赖和配置契约 | 负责人批准范围与验收参数；配置检查通过。仅可称“开发准备就绪”，不算可运行 MVP |
| M1 可运行工程骨架 | 实际前端与 FastAPI 服务；数据库迁移；后台 Worker；真实 Hermes Adapter；服务端 DeepSeek 配置；基础 Skill 加载及错误显示 | 新环境按 README 启动；三个学段分别真实生成至少 1 道结构化题；可追踪模型调用；无密钥时明确失败。可称“真实接入骨架” |
| M2 最小可用闭环 | 蓝图确认；每卷多题真实生成；隔离盲解；基础检查；有限修订；编辑、单题重生成、持久化和带标识草稿 PDF／JSON | 通过 G-MIN 全部步骤及最低失败测试；三学段均完成。可供开发者与授权教师验证，不具备正式发布资格 |
| M3 完整 MVP 与受控试用 | 五个 Skills 与学科检查；正式队列恢复；完整权限和审核；不可变版本；PDF／DOCX；指标、预算、备份；首发能力分层实测 | G-FULL 全部适用必测项通过；质量目标与环境签署；无未关闭严重缺陷。可交付约定范围内的受控试用版本，不等于全学科自动正确 |

M0 交付中含 vendor/hermes-agent 的固定提交子模块，或经审计的安装锁定清单及可复现获取脚本，两种方式择一。应保留来源、许可证和提交信息；仅在 README 写一个仓库链接不算已集成。当前 v1.3 包不含上述源码或安装实现，也不声称已经克隆 Hermes。

M1 的 health() 必须来自实际运行环境，不能把配置中填写的提交号直接当作运行证明。交付证据至少包含实际 Git 提交或镜像来源、依赖锁文件、配置摘要、启动记录及真实调用记录；密钥不进入文档、镜像或 ZIP。

### 24.3 各阶段技术范围与依赖

React、FastAPI、PostgreSQL、Hermes 薄 Adapter 及服务端 DeepSeek 从 M1 开始接通。推荐从 M1 使用 Celery + RabbitMQ；仅内部骨架允许暂用独立单 Worker，但必须具备任务记录、失败状态和幂等边界，不能把长任务放进普通请求或用浏览器计时器假装后台运行。M3 必须落实第 08—11 章选定的队列与恢复机制，或先批准架构变更。

M2 的检查下限为：结构合法、分值一致、答案引用有效、评分点完整、盲解冲突可见，以及所选数学样例的一个真实计算检查器。检查器不支持时返回 REVIEW；没有工具能力不能显示“全部校验通过”。M3 再完成首发能力清单所需的检查与人工复核程序。

M2 必须输出真实 PDF 与 JSON，Word 可编辑试卷导出在 M3 验收。这里的“PDF／Word”指未来应用生成的试卷，不是本交接包中的产品说明文件。原型 HTML 或文档 HTML 不等于前端工程；必须交付页面源代码、依赖清单、构建与运行入口。

与原工作包对应：M0 对应 W1；M1 对应 W2 的运行基础与 W3 的真实接入；M2 对应 W2—W5 的最小纵向闭环；M3 完成 W3—W7 及全部首发承诺。不能用局部 mock 通过 W2，直接宣称 M2 已验收。

### 24.4 不变范围、暂缓范围与能力登记

全学段是固定范围；具体学科、题型、图文与导出支持沿用第 03 章，并在开工时逐项登记。M2 用三个学段的数学小卷验证工程链路，不等于把最终产品缩成数学工具。M3 必须遍历已承诺的全部“学段 × 学科 × 题型”组合；未验收的组合不得标记 READY，更不能在测试失败后偷偷从承诺清单移除。

每个组合分别记录生成、检查、渲染能力和人工复核规程。开放题允许“生成与导出可用，语义检查需教师复核”，但不能把 REVIEW 原始结果改为自动 PASS。未支持的听力、视频、实作等任务明确禁用或仅输出有标识的文字草稿，不用“可自定义学科”冒充完整支持。

题库、RAG 检索、学生账号、在线考试、自动批改、排名、支付、模型微调和严格 A/B 等值仍不在第一版；课程配置与验收用例是软件输入和测试材料，不是题库。历史版本只用于编辑、恢复和审计。

## 25 最小验收链路 G-MIN：真实跑通，而不是演示动画

### 25.1 进入条件与固定样例

由未参与实现的测试人员或交付接收者，在干净环境按 README 操作。真实 Hermes、服务端 DeepSeek 凭据、实际 model_id、数据库、Worker 和导出环境必须就绪；只允许单元测试使用 mock。先确认测试预算、授权账户和用途为受限练习验证，不发布学校正式考试。

每个学段使用一套 5 题、20 分的小卷：单选 2 题，每题 3 分；填空 2 题，每题 2 分；解答 1 题，10 分。三个学段合计至少 3 套、15 道真实生成题。这只是工程冒烟规模，不是质量样本量。

| 测试输入 | 示例范围与方法限制 | 需要观察的差异 |
| --- | --- | --- |
| 小学四年级数学 | 教师已确认的整数四则运算；禁止把方程作为必要解法 | 数值、阅读负担和解法适配；不因算对就默认适教 |
| 初中七年级数学 | 教师已确认的一元一次方程及应用；排除未教二次方程 | 条件充分、解集与应用情境一致 |
| 高中一年级数学 | 教师已确认的集合与不等式基础；不使用微积分 | 定义域、边界和答案表达完整 |

这些是人工确认后的验收配置示例，不声称对应某教材章节。包内 acceptance/fixtures/ 只保存命题要求，不预置要生成的题目或标准答案。模型每次输出可以不同，不比较题目文字是否与录屏相同。

### 25.2 最小成功链路：12 个检查点

| 用例 | 操作与系统行为 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| MIN-01 启动与配置 | 按说明启动前端、API、数据库、Worker、Hermes 和渲染器；配置密钥只在服务端 | 实际健康检查、运行版本及脱敏启动记录；不是只启动数据库和队列 |
| MIN-02 三学段输入 | 分别填写上述三套规格；确认知识点和用途 | 保存三份 spec；20 分、5 个叶子题；不能自动扩大范围 |
| MIN-03 计划确认 | 显示逐题考查目标、题型、分值；教师确认后开始 | blueprint 版本与确认记录；未确认不产生正式生成任务 |
| MIN-04 真实命题 | 网页提交后返回 job_id；Worker 经 Adapter 调用 Hermes，再调用 DeepSeek | 可关联的任务、Hermes 运行和供应商调用记录；输出来源为 live，非固定模板或直接绕过 Hermes 调模型 |
| MIN-05 进度与刷新 | 显示已生成／待检查／修订题数；刷新或重连页面 | 同一 job_id 恢复进度，不重复生成；后台事件与页面一致 |
| MIN-06 基础检查与盲解 | 对最终题面独立求解；执行结构、分值、答案引用和所选数学计算检查 | 两个隔离任务输入摘要、实际工具记录、PASS／FAIL／REVIEW；同模型标记 SAME_MODEL |
| MIN-07 问题修订 | 通过受控故障样例触发一次错误，修改或退回；最多两轮内容修订 | 每轮有原因、版本和新检查；超限进入待审，不无限重试 |
| MIN-08 手工编辑 | 教师改一处题干数字或评分点并保存 | revision 增加、旧检查失效；重新检查当前题面 |
| MIN-09 单题重生成 | 保留该题槽位的目标、题型和分值，重新生成一题 | 只替换当前题；其他题不变化；迟到结果不能覆盖教师更新 |
| MIN-10 保存与复核 | 关闭再打开项目，查看答案、解析和未解决问题 | 数据持久化；教师确认绑定当前版本；失败题不能直接算已完成 |
| MIN-11 草稿交付 | 从同一快照导出学生 PDF、教师 PDF 和 JSON | 真实可打开的文件；版本一致；草稿标识清楚；学生文件不含私有答案 |
| MIN-12 证据归档 | 整理三个学段的运行、文件与异常记录 | 三学段各一条完整成功链路；必需检查点不缺失；状态由执行人签署 |

真实调用证据优先包含供应商 request_id；接口未提供时，保留服务端 trace_id、端点与模型、请求／响应摘要及用量记录，并注明无法获取供应商 ID。只给一张“生成成功”截图不能证明真实接入，也不要求为验收保存模型私有推理过程。

MIN-07 的受控故障必须标记为测试注入，不能冒充模型真实错误率。它用于确认错误处理；真实生成链路 MIN-04、MIN-06 仍必须使用实际服务，不能让整个流程自动退回到模拟题。

### 25.3 最低失败链路：不能只测成功

| 用例 | 注入条件 | 必须出现的结果 |
| --- | --- | --- |
| MIN-N01 缺少或无效密钥 | 删除凭据／使用无效凭据后生成 | 缺少凭据在调用前拒绝；无效凭据显示明确鉴权失败；不返回假题、不泄露密钥 |
| MIN-N02 规格矛盾 | 总分 20，但题型分值之和为 18 | 在模型调用前拒绝；页面显示差额 |
| MIN-N03 无效生成结果 | 注入缺题干、非法 JSON 或无效答案引用 | 有限格式修复或失败；非法结果不进入可用试卷 |
| MIN-N04 检查未完成 | 令检查器超时或返回不支持 | 显示 REVIEW／故障，不写 PASS；保留待核项 |
| MIN-N05 旧证据 | 改题后使用修改前的检查或审批 | 版本过期；拒绝确认／正式发布；允许有明确标识的受限草稿 |
| MIN-N06 取消与迟到 | 运行中取消任务，随后模拟供应商迟到返回 | 不再安排新调用；迟到内容不写入当前卷；已发生用量保留待核或实际值 |
| MIN-N07 答案泄露 | 检查学生 API、HTML、PDF 与资源 | 不包含私有答案、解析或评分字段；不能只靠 CSS 隐藏 |

G-MIN 通过要求：12 个成功检查点在三个学段分别执行，7 个失败用例执行并留证；MIN-N05、MIN-N07 必须在三学段导出与编辑链路复测。任一适用必测项为 NOT_RUN、BLOCKED 或 FAIL，则 G-MIN 未通过。M2 通过仅表示真实的受限验证闭环，不能直接开放正式发布。

## 26 完整验收链路 G-FULL：从部署到可追溯交付

### 26.1 主链路及范围

完整链路 = 可复现部署 → 权限与范围 → 蓝图 → 真实生成 → 隔离盲解 → 工具证据 → 有限修订 → 编辑与重检 → 整卷审查 → 教师审批 → 最终文件预检 → 发布 → 下载与追溯 → 故障恢复及撤回。

所有正式产物必须绑定同一快照与已批准的文件哈希。原始检查 FAIL 需要修正或删除题目后重检；REVIEW 可由授权教师按规程裁决，但原始自动结果仍保留 REVIEW。命题 Agent 无发布权限，审核人数和角色分离按已确认的使用策略执行。

基线先做三学段各一套数学综合卷和一套阅读／材料型卷，共至少 6 套完整卷，覆盖客观题、分步解答、共享材料与开放性评分。它们是跨学段／跨检查方式的下限，不替代首发清单；每个已承诺组合还必须出现在对应端到端验收记录中。

综合卷可使用 100 分配置；具体题数、时长和课程范围由学科负责人确认。材料卷需验证材料与子题依赖、父题不重复计分；开放题需验证评分标准能容纳不同合理答案。图形题只要在承诺清单中，就必须检查真实图形资产，不能用纯文字卷替代图形验收。

### 26.2 功能、内容和交付检查点

| 用例 | 完整验收动作 | 不可妥协的通过条件 |
| --- | --- | --- |
| FULL-01 干净环境复现 | 从交付源码、锁定依赖和配置安装启动 | 前后端、数据库迁移、队列、Hermes、渲染全部可用；无开发者私有文件依赖 |
| FULL-02 范围与权限 | 按首发清单进入三学段；验证教师、审核人、管理员身份 | 未支持能力不伪装可用；按权限显示答案、审核和下载 |
| FULL-03 规格与蓝图 | 校验输入并确认；变更范围后再次提交 | 分值、题型、知识点归属可核对；已确认计划不可静默更改 |
| FULL-04 真实生成追踪 | 五个 Skills 经真实 Hermes 工作，记录每道题来源 | 固定模型／提交／Skill 版本；无直接模型旁路或隐式题库；输出可追踪 |
| FULL-05 盲解隔离 | 作者区设置秘密标记；测试盲解文件、工具、历史访问 | 盲解没有参考答案访问权；独立运行证据齐全；不能仅凭答案里未出现标记判定隔离成功 |
| FULL-06 检查器证据 | 触发数学、分值、答案引用和素材等检查 | 结果由受信服务写入，绑定当前内容；Agent 自报 verified 无效 |
| FULL-07 有限修订 | 触发答案冲突、条件缺失及修订超限 | 修改后重检；不能投票强行通过、擅自补条件或放宽规则 |
| FULL-08 教学与开放题 | 教师独立复核小学方法、高中边界和开放题评分 | 超范围问题可定位；合理多答案不被当作唯一答案错误；REVIEW 有人工依据 |
| FULL-09 编辑与并发 | 改题、换题、改材料并与重生成并发 | 新版本、证据失效及乐观锁有效；共享材料变更使关联子题重检 |
| FULL-10 整卷审查 | 核对题数、总分、知识点、重复和答案泄露关系 | 无硬约束错误；不足时明示并请求调整，不能静默减题或越界 |
| FULL-11 人工审批 | 使用已配置的审核角色与人数批准当前内容 | 自审限制生效；未闭合 FAIL 阻断；REVIEW 裁决与自动结果分开保存 |
| FULL-12 产物预检与发布 | 生成受限最终文件，预览并批准，再发布同一文件 | content_hash 与 render_hash 绑定；改模板、字体、图或答案后旧审批不能复用 |
| FULL-13 PDF／DOCX／JSON | 打开学生卷、教师卷、评分细则和可编辑 Word | 题号、选项、公式、图形、分页与评分一致；数学公式的编辑方式按承诺验收，不能把整页截图称可编辑 Word |
| FULL-14 下载、审计与撤回 | 授权下载、查询历史、撤回一份测试发布 | 仅授权身份获取产物；有版本与事件记录；撤回关闭后续访问并发更正通知，说明已下载副本无法远程删除 |

学生卷可以出现题干本身需要的例题或阅读答案情境；隐私检查针对被错误混入的私有答案与评分数据，不能简单禁止某个正确数字出现在学生卷。验收需结合字段检查、隐藏标记和人工预览。

### 26.3 稳定性、安全、费用与运维检查点

| 用例 | 故障或攻击动作 | 预期行为与证据 |
| --- | --- | --- |
| FULL-15 投递与崩溃 | 重投消息、Worker 调用后崩溃、outbox 恢复 | 不重复写入领域结果；旧租约不能覆盖新版本；可能重复计费如实记录 |
| FULL-16 断线与重启 | SSE 断线、页面刷新、服务重启 | 通过持久事件恢复；不重启已执行生成；任务状态收敛 |
| FULL-17 取消与预算 | 取消、截止时间、并行逼近预算上限 | 不安排新调用；在途成本受预留控制；Agent 无权加预算 |
| FULL-18 供应商故障 | 模拟 429、鉴权失败、超时和空输出 | 区分可重试与不可重试；不无限重试、不换供应商、不伪造题目 |
| FULL-19 服务故障 | 数据库、队列、检查器或渲染器不可用 | 按故障类型暂停或恢复；缺证据不得发布，失败不能显示完成 |
| FULL-20 跨组织与角色 | 伪造 tenant_id、猜测对象 ID、绕过前端请求答案 | API、文件和工具都拒绝越权；即使首发单组织，也用两个测试组织验证边界 |
| FULL-21 内容与代码注入 | 提示注入、恶意公式／SVG、外链资源、超大表达式 | 无越权工具、自由代码或非授权网络请求；资源上限与告警生效 |
| FULL-22 规则与证据伪造 | Agent 写 Skill、改检查代码或伪造批准字段 | 生产规则只读；伪造证据拒绝；变更需独立审批和回归 |
| FULL-23 日志与密钥 | 检查浏览器、构建产物、日志和导出包 | 无凭据与非授权题目正文；受限证据有访问控制与保留期限 |
| FULL-24 成本与统计 | 对账成功、修订、失败和取消任务的用量 | 各角色／尝试均计入；未知用量不计为零；统计分母不隐藏失败 |
| FULL-25 负载与终端 | 在签定环境测 API、并发、导出；桌面和手机检查 | 按约定阈值实测并报告 P95、样本量与负载；不使用写死性能数字冒充结果 |
| FULL-26 备份恢复与升级 | 恢复数据库、发布文件、规则及版本；模拟升级回滚 | 恢复后权限、哈希、审批仍一致；实际 RPO／RTO 留证 |
| FULL-27 三学段内容盲评 | 独立教师按分层计划评阅新生成题，配正确／错误控制组 | 每学段及承诺组合均有结果；人工改后质量不能冒充自动筛选质量 |
| FULL-28 交接与签收 | 接收者按手册独立启动、生成、下载、恢复和排错 | 源码、锁定版本、运行说明、证据、缺陷清单齐全；产品、技术、教研、测试、运维签署 |

全部 28 类完整用例与 19 类最小用例在 ZIP 中有对应编号、前置条件、操作、预期和证据字段。v1.3 将每例操作细化为 4 步，并补齐清理与任务映射；它们仍是待执行验收规程，不是已经实现的自动化端到端测试。

### 26.4 质量、性能与发布判定

内容评估的建议下限为每学段至少 100 道新生成候选题；每个承诺组合至少 20 道，组合较多时总样本应随之增加。记录第一轮、修订后和教师审核后的三个结果，不能仅展示最终改好的题。新增测试材料不得被命题 Agent 检索到。

| 门槛 | 建议判定规则 | 证据与限制 |
| --- | --- | --- |
| 硬错误与权限 | 所有必测发布、安全、泄露与版本检查通过；无未关闭 P0／P1 缺陷 | 任意一次越权、学生私有答案泄露、无证据发布等均阻断交付 |
| 证据完整 | 正式发布所需证据及审批关联当前版本，完整率 100% | 不允许拿旧哈希、示例记录或 Agent 自报结果补数 |
| 首轮可用率 | 受控试用初始目标：三学段分别至少 80% | 定义为首次生成后无需实质改题、仅常规确认即可使用；教师判定；目标需在运行前确认 |
| 完整交付率 | 受控试用初始目标：三学段分别至少 90% | 在预先限定的预算、时限、修订次数内完成；有效提交后的模型故障也计入分母 |
| 自动筛选风险 | 必须报告严重错误漏放、误拦和 REVIEW 比例 | 不以“全部转人工”掩盖检查无效；允许上限需由学科负责人在评测前签定，未签不能通过 |
| 性能与成本 | 沿用第 19 章的待测初始目标，冻结硬件、并发、题数及预算 | 形成真实报告；模型延迟不承诺固定值；未测记 NOT_RUN |

80%、90%及样本下限是本项目建议的初始试用目标，不是行业标准或当前实测值；所有阈值须在评测前签署，不能看到结果后改成刚好通过。样本有限，零个已知错误不证明未来零错误。全学段覆盖也不等于全学科自动验证能力相同。

G-FULL 通过需要：G-MIN 已通过；所有适用完整用例通过；首发清单无未验收承诺；统计与缺陷报告齐全；运行、教研和测试负责人签字。对于预先未承诺的能力，可记录 NOT_APPLICABLE 并附事先批准的范围依据；不得用 NOT_APPLICABLE 排除三学段、真实模型接入、盲解隔离、权限或必需发布检查。

## 27 可交付效果与交付物定义

### 27.1 用户实际能看到什么

| 页面／操作 | M2 最小效果 | M3 完整效果 |
| --- | --- | --- |
| 配置 | 三学段可填写范围、题型和分值，生成前能确认蓝图 | 首发能力联动、范围与用途规则、模板保存及能力限制展示 |
| 生成 | 真正生成多题；显示真实阶段和错误；刷新不丢任务 | 五角色证据、逐题修订、取消／恢复、预算与用量可追踪 |
| 编辑 | 能改题、改答案、改评分点，重生成单题并重新检查 | 材料与子题依赖、选项映射、并发冲突和版本对比完整 |
| 审核 | 展示实际检查项与待审风险，授权教师确认草稿 | 配置化人员审核、REVIEW 裁决、最终文件预检及发布阻断 |
| 输出 | 带草稿标识的学生／教师 PDF 与 JSON | 已审批的学生卷、答案解析、评分细则、PDF 和可编辑 DOCX，版本一致 |
| 历史与管理 | 保存与恢复当前项目，不跨卷检索旧题 | 授权历史、撤回与更正、模型配置别名、审计、备份和运维信息 |

验收演示必须现场输入或修改未预置的命题要求。禁止仅播放固定题目、把假进度当事件、隐藏失败题以凑成功率，或把模型生成的“已通过检查”文字替代工具记录。

### 27.2 工程交付清单：什么才叫可运行基础框架

未来 M1—M3 的工程仓库建议保留如下目录职责。它是待开发交付要求，不表示本 v1.3 ZIP 已包含这些实现。

apps/web/                 可启动的教师工作台、构建与前端测试

services/api/             实际 API、鉴权、版本、审批和发布

services/worker/          后台任务、队列、幂等和恢复

services/hermes_adapter/  真实 Hermes 调用、隔离与事件转换

services/validators/     确定性规则及已验收学科检查器

services/renderer/       HTML、公式、PDF／DOCX 导出实现

vendor/ 或 install/       固定 Hermes 来源及可复现获取方式

migrations/              可执行数据库迁移

skills/                  已加载验收并固定版本的业务技能

infra/                   完整应用启动、健康检查和环境模板

acceptance/              用例、实际结果、脱敏证据与签收报告

完整交付还包括：源代码与构建产物、精确依赖锁、.env.example、版本／许可证清单、管理员与教师操作手册、故障与恢复手册、至少三个学段的真实输出文件、模型用量记录、测试报告、已知限制和变更记录。软件包和证据包都不得含真实 API Key。

只交“前端静态页面 + 后端接口声明 + 一份 docker-compose 启动数据库”不满足 M1；只交“填密钥后直接调用 DeepSeek 的脚本”也不满足 Hermes 集成要求。正式交付允许从受控来源获取 Hermes，不强制把完整上游源码复制进一个庞大 ZIP，但必须能复现固定版本。

### 27.3 本次 v1.3 包的实际效果与未交付项

本次可以用于评审阶段、安排开发任务、按用例执行验收、登记证据和签收结论。新增 acceptance/ 下的阶段计划、19 类最小用例、28 类完整用例、三学段输入配置、能力登记模板、报告模板、证据清单和交付核对表；各用例默认 NOT_RUN。

本次没有完成应用工程、Hermes 克隆／安装、真实 API 调用、真实题目质量评估、试卷生产渲染或线上部署。文档 HTML 是阅读版，不是工作台源码；文档 DOCX 是方案，不是系统导出的试卷。离线附件校验通过，只说明验收材料与契约内部一致。

## 28 验收执行、证据和签收规程

### 28.1 执行顺序与负责人员

开发执行先按第 29—35 章及 execution/ 任务索引推进；验收先由产品与学科负责人冻结首发能力及阈值，技术负责人固定提交和模型；随后测试人员在干净环境执行 M1 冒烟与 G-MIN，再执行 G-FULL 的成功、失败、安全和恢复场景。模型或 Skill 发生变更时，重跑对应内容回归；权限、版本、预算或导出变更时，重跑相关阻断与文件测试。

每条用例记录实际执行人、时间、环境、输入、job_id、内容版本、结果和证据。产品负责人确认需求效果；学科负责人确认教学与评分；技术负责人确认真实集成；测试负责人确认复现和缺陷；运维负责人确认启动、监控与恢复。多人可兼任开发职责，但正式命题审核仍按第 02 章及适用策略分离。

### 28.2 状态、证据与缺陷规则

| 状态 | 含义 | 是否计为通过 |
| --- | --- | --- |
| NOT_RUN | 尚未执行或只完成文档／单元测试 | 否 |
| RUNNING | 正在执行，结果未完成 | 否 |
| PASS | 实际结果符合预期，版本一致且证据完整 | 是 |
| FAIL | 结果与预期冲突 | 否，修复后重测 |
| BLOCKED | 环境、凭据、依赖或前置条件不足 | 否，不能用口头承诺替代 |
| NOT_APPLICABLE | 不在事先批准的能力与用途范围内 | 不计通过；需书面范围依据，固定核心项不可豁免 |

证据分级保存：公共交付只含脱敏摘要与哈希；受限审题证据可含题面、参考答案及盲解输入；密钥、访问令牌及模型私有推理过程不作为验收材料收集。敏感证据通过受控位置引用，不能全部复制进可公开下载的报告。

P0 表示安全泄露、越权发布、数据破坏等必须立即停止的问题；P1 表示核心链路失败、严重内容错误漏入已批准产物、错误答案映射等阻断验收的问题。P2／P3 可在明确不影响核心正确性和安全的前提下形成已知限制；不得把答案错误降级为界面瑕疵。

### 28.3 附件使用与证据目录

acceptance/README.md 为入口。阶段定义在 mvp-plan.yaml；最小与完整用例分别在 minimum-cases.yaml、full-cases.yaml；capability-matrix.template.yaml 登记范围；acceptance-report.template.md、evidence-manifest.template.json、delivery-checklist.md 用于执行与签收。demo-runbook.md 提供现场演示顺序。

acceptance-runs/<run-id>/

environment.json      实际应用、Hermes、模型、规则与渲染版本

results.json          用例结果及实际执行时间

artifacts/            学生卷、教师卷、Word 与快照文件

restricted/           受限输入、答案及检查证据，另设访问控制

logs/                 脱敏事件、调用、成本及恢复记录

report.md             统计、缺陷、范围与签收结论

manifest.sha256       本次验收文件指纹

上面目录是未来执行时产生的证据，不在本次交付中伪造。报告中的 run_id、实际模型 ID、耗时、费用、通过率和签名默认留空。验收参数缺失或真实运行证据不全时，结论必须为 BLOCKED／NOT_RUN，而不是通过。

### 28.4 最终签收标准

“基础框架已交付”至少要求 M1 真实可复现；“最小 MVP 已完成”要求 G-MIN；“完整 MVP 可受控试用”要求 G-FULL。正式学校考试适用性、对外发布条件和推广范围还需按使用政策与当前能力审定，不能凭本地技术测试自动获得。

签收人应能在不依赖原开发者手工补文件、改数据库或粘贴假结果的情况下，独立完成配置、真实生成、检查、编辑、审核、导出、恢复与问题追溯。达不到这一点，就仍属于设计材料或未完成工程。

# 第六部分｜阶段开发执行手册

## 29 v1.2 核查结论、修正与执行约定

### 29.1 原资源已有内容与不足

核查对象是本次实际解包的 v1.2，而不是聊天中的交付描述。旧版已经写了 M0—M3 的阶段目标、退出条件、G-MIN/G-FULL、三学段输入、接口与规则草案；因此不能说“没有说明阶段”。不足是阶段内容主要回答做什么与如何验收，没有形成足够细的实施步骤。

| 核查项 | v1.2 实际状态 | v1.3 的处理 |
| --- | --- | --- |
| 阶段目标和退出条件 | 第 24 章已有 | 保留，不另造一套不兼容阶段 |
| 开发执行步骤 | 缺负责人到文件、任务依赖和失败回退的完整串联 | 新增 32 张任务卡与机器可读依赖表 |
| 验收操作 | 47 类用例已有，但 YAML 中每例 steps 只有一条概括 | 原编号保留，每例细化成 4 个操作步骤、清理和证据要求 |
| 前后端接口衔接 | 有计划确认，缺明确读取计划；规格恢复/历史/身份/撤回也不完整 | 新增 5 个业务操作；25 个操作逐一映射任务 |
| Hermes 接入 | 只有 Protocol、配置和原则，未实机运行 | 增加前置能力探测、主备接入决策与逐状态处理；仍不伪称已实现 |
| 命令与工程路径 | 多为未来要求，易与可执行包混淆 | 每条归入离线已提供、外部需准备或应用待实现 |
| 技术选型风险 | 选型确定不代表能力成立 | HTTP Runs 优先但必须验证；不满足隔离先阻断或审批切换 Hermes Python 子进程 |

本轮修改编制日期为 2026-09-16。原产品、政策及多数技术引用保持原核查日期；只对本轮关键 Hermes 接入、Skills、任务重试和排版资料重新核查。没有执行应用、Hermes 安装或真实模型调用。

### 29.2 唯一执行入口和文档层级

阅读顺序：本章→第 30—33 章对应阶段→第 34 章命令/API→第 35 章验证与签收；按需回查 01—23 的产品/架构细节和 24—28 的验收定义。ZIP 的 execution/task-index.yaml 是任务编号、依赖和输入/产出索引；acceptance/ 是测试动作，不是任务状态机。

source_files 指当前包里已存在的材料，target_files 指未来应用中要新增或修改的文件，两者不能混淆。每张任务卡至少写明负责人、复核人、前置任务、输入、实施步骤、目标文件、验证、失败处理与验收映射。角色名称在 M0-02 绑定具体人员；不能整张卡写“团队负责”。

任务状态用 NOT_STARTED / IN_PROGRESS / BLOCKED / DONE；运行验收仍用 NOT_RUN / PASS / FAIL 等。任务 DONE 必须有真实代码/配置和测试证据，阶段通过还需单独签收；没有应用不能把 32 张任务卡填 DONE。

### 29.3 不以迎合替代技术判断

DeepSeek + Hermes 是既定路线，不等于一安装就具备教育正确性、强隔离和完整 SaaS 权限。先验证接口、工具限制、盲解环境与费用可观测；不能为了保住图纸中的一个盒子而隐瞒失败。默认使用受控 HTTP Runs；确实不适配时，以书面决策改为同一 Hermes 的隔离 Python 运行，不叠加第二套 Agent 编排器。

Celery 只负责投递和恢复，Hermes 负责 Agent 循环；后端保存不可变业务事实、预算和发布。当前仅受控草稿验证，普通网页用户不能直连全权限 Hermes 管理端。一个模块一个明确负责者，不要求每个模块一台服务器。

### 29.4 先后与可并行范围

M0 先冻范围/责任，再核查 Hermes 实际能力。M1 先业务入口/数据库与 Adapter，随后队列/API，最后接网页与真实日志。M2 先蓝图→盲解→检查→修订，再编辑/审核/导出和失败测试。M3 学科完善、身份、恢复可以并行；完整审批、最终文件和质量签收必须等依赖全部完成。

API 静态契约和网页布局可提前并行，但必须标 mock；真实接入与权限测试不能被 mock 替代。详情按每张卡 depends_on 执行，新增依赖要改索引并重跑离线依赖检查。

## 30 M0 执行：范围、工程与 Hermes 能力准备

进入条件：产品方向已确认；实际源码尚可不存在。退出产物：签署范围/责任/参数、可重复上游来源及能力探测报告。G-PREP 通过不等于应用能运行。

本阶段的任务应按依赖先后实施；同一角色可兼任，但复核不能省略。所有 target_files 均为待开发应用产物，不表示本设计包已提供对应实现。

### 30.1 M0-01｜冻结承诺范围与用途，而不是填写“支持全部”

负责人 / 复核： product / subject_lead。依赖： 无，先冻结需求。

先读现有材料： acceptance/capability-matrix.template.yaml；configs/business-policy.example.yaml。

具体实施：

- 逐项登记小学、初中、高中的首发学科、题型、课程范围及输出格式；三个学段不可删，具体学科和题型由产品与教研共同签名。记录每项是可生成、需人工复核，还是未支持。

- 将“题干来源为原创生成”“历史仅恢复不检索”“网页版”“DeepSeek + Hermes”写成不可静默更改的约束。不得把 15 道数学测试题解释为最终只支持数学。

- 区分开发演示、教师练习草稿、正式用途三种权限。M1/M2 不暴露正式发布入口；发布策略需在适用范围审查后确认，不从模型自行推断政策。

- 列出明确非目标：题库、RAG、学生端考试、支付、自动批改、微调、全国所有教材精确映射。未签署的教材对应关系不允许 AI 自动补成事实。

应交付的应用文件： docs/launch-scope.yaml；docs/decisions/001-scope.md。

验证与通过证据： 1）检查范围文件三个学段齐全；每个承诺组合均有负责教师、检查方式与验收用例链接。 2）用一个未承诺的听力或实作请求，核对产品应禁用或显示有边界的文字草稿，不冒充完整能力。

失败时处理： 范围未签署时，不开 M1 联调验收；允许先做独立技术验证，不允许宣传产品已经支持该范围。

关联验收： FULL-02、FULL-08、FULL-27。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 30.2 M0-02｜建立责任、环境与秘密信息清单

负责人 / 复核： tech_lead / security。依赖： M0-01。

先读现有材料： configs/deepseek.env.example；infra/README.md。

具体实施：

- 把 product、frontend、backend、agent、qa、subject_lead、ops、security 映射到实际负责人；可兼任开发角色，但必要审核分离仍按范围策略执行。

- 为开发、验收、受控试用建立分离的配置、数据库和凭据。DeepSeek API Key 与 Hermes API_SERVER_KEY 是两种密钥；前者访问模型，后者保护内部 Agent 接口，不得混用。

- 先批准单次真实测试预算、允许的模型和网络目的地。密钥通过服务端秘密配置注入；gitignore 覆盖 .env、运行目录、模型原始日志及生成文件。

- 选定一个可重复的开发操作系统和 Python 3.12 基线；Node、数据库、队列与浏览器版本由安装实测后精确锁定。普通开发机即可起步，不因 Agent 自动购买 GPU。

应交付的应用文件： docs/owners.yaml；.env.example；.gitignore；docs/environments.md。

验证与通过证据： 1）在干净副本中确认只有占位变量，扫描前端构建与 ZIP 没有凭据。 2）缺模型密钥时配置检查报明确失败；有密钥只说明配置存在，不把它当成功调用证明。

失败时处理： 发现密钥进仓库或日志：先吊销轮换，再清除泄露产物并复测；不得只删当前文件继续使用旧密钥。

关联验收： MIN-N01、FULL-23、FULL-24。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 30.3 M0-03｜将现有附件转成工程基线与变更规则

负责人 / 复核： backend / tech_lead。依赖： M0-01、M0-02。

先读现有材料： contracts/openapi.yaml；database/001_schema_draft.sql；reference_code/adapter_contract.py。

具体实施：

- 建立实际应用仓库，不把本文档 ZIP 原样改名为源码。按第 15 章建立 web、api、worker、hermes_adapter、validators、renderer 目录，先允许模块化单仓，不要求每目录都是独立微服务。

- 复制并评审现有 JSON Schema、API、Skills 和 SQL 草案。将 SQL 转成可执行迁移；明确 reference_code 为参考逻辑，不当作鉴权或数据库实现。

- 采用本轮补齐的“当前蓝图读取、规格读取、历史列表、当前身份、撤回”契约；用 execution/api-task-map.yaml 明确每个 API 的阶段与负责任务。

- 给所有文件标记 IMPLEMENTED / TEMPLATE / CONTRACT / PLANNED。接口或 schema 变化必须同时改文档、调用端和测试；确认错误码、分值单位、ETag 和哈希边界。

应交付的应用文件： pyproject.toml；apps/web/package.json；docs/contracts-map.yaml；docs/decisions/002-architecture.md。

验证与通过证据： 1）运行本包离线校验；确认本轮 25 个业务操作都有对应开发任务，且不是调用 Hermes 的同名 /v1 接口。 2）代码评审拒绝将 Protocol 的省略号、静态 HTML 或数据库 Compose 标成业务功能已实现。

失败时处理： 契约存在歧义先提交变更记录，前后端共同确认再编码；不得各自猜测字段后通过临时字典绕过校验。

关联验收： MIN-02、MIN-03、FULL-03、FULL-28。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 30.4 M0-04｜获取固定 Hermes 来源并制作可重复安装记录

负责人 / 复核： agent / ops。依赖： M0-02。

先读现有材料： docs/06_DeepSeek_Hermes接入指南.md；configs/hermes-reviewed-fragment.yaml。

具体实施：

- 从官方仓库选择候选提交，记录完整 40 位 commit 与来源；不是直接长期追踪 main。本章命令给出克隆与固定步骤，但实际提交须开发者审查，不在本设计包伪造一个“已验收版本”。

- 在隔离开发环境按该提交的安装说明和锁文件安装；保留完整命令、退出码、系统与依赖版本。上游安装脚本先审阅再运行，不要求普通教师安装 Hermes。

- 记录 git rev-parse HEAD、工作区是否修改、LICENSE 摘要和依赖锁哈希。选择子模块或锁定获取脚本二者之一；代码包缺 .git 时仍需保留可复现来源记录。

- 将业务服务和 Hermes 的依赖环境分离，避免上游升级影响 FastAPI 业务进程；检查 core、API、所需 MCP 依赖即可，不无差别启用全部第三方工具。

应交付的应用文件： install/hermes-source.lock.json；install/hermes-install.sh；vendor/hermes-agent；docs/runtime-baseline.md。

验证与通过证据： 1）第二个干净环境能取回相同提交；本地版本来自运行目录，不是从配置复制。 2）验证命令帮助、安装日志和原生 API 启动入口；依赖冲突必须被记录，不自行取消锁定以求“能启动”。

失败时处理： 候选提交无法安装时，记录失败并另选提交重新审查；不得静默退到另一框架或绕开 Hermes。

关联验收： MIN-01、FULL-01、FULL-04。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 30.5 M0-05｜先做 Hermes 能力与安全验证，再确定接入细节

负责人 / 复核： agent / security。依赖： M0-03、M0-04。

先读现有材料： execution/templates/hermes-capability-probe.yaml；reference_code/adapter_contract.py；configs/business-policy.example.yaml。

具体实施：

- 默认验证服务器内部 HTTP Runs 接入：能力查询、创建 run、状态、事件、stop；记录真实请求与响应字段。官方文档有接口不等于候选提交已支持，逐项实测。[S28][S29]

- 验证能限定 DeepSeek、禁用长期记忆和不必要工具、加载指定 Skill、获得结果和用量；对无法强制的每次调用预算明确写“不支持”，由外部截止和预算预留兜底，不能发明原生参数。

- 验证新 run 不继承其他任务历史；将命题与盲解的 HOME、会话库、工作目录、临时文件和工具凭据分开。只换 session_id 或 git worktree 不是文件访问隔离。[S04]

- 若 HTTP 模式无法兑现工具白名单或隔离，先阻断；通过架构决策切换为同一 Hermes 的受控 Python 子进程适配，并保留相同业务协议。两种接入只选一种生产实现，不额外引入 LangGraph。

- 单次无敏感信息模型测试由预算负责人授权；记录真实 provider/model 与辅助调用目的地。不接受 model=hermes-agent 响应标签作为实际 DeepSeek 型号的唯一证据。

应交付的应用文件： docs/hermes-capability-report.yaml；docs/decisions/003-hermes-transport.md。

验证与通过证据： 1）填写能力探测表，核心项必须有实测证据或明确阻断；不得把 UNKNOWN 填成 PASS。 2）盲解试图读取作者区秘密文件应被工具/操作系统拒绝；不仅检查最后答案有没有泄露标记。

失败时处理： 核心能力不满足则 G-PREP 不通过。保留备选路径与影响范围，再做隔离验证，不先建设大量页面假装技术风险不存在。

关联验收： MIN-04、MIN-06、FULL-05、FULL-21、FULL-22。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 30.6 M0-06｜冻结测试预算、质量口径与阶段门

负责人 / 复核： qa / product。依赖： M0-01、M0-03、M0-05。

先读现有材料： acceptance/mvp-plan.yaml；acceptance/minimum-cases.yaml；acceptance/full-cases.yaml。

具体实施：

- 把 M1 接入、M2 功能、M3 教学质量分成三个结果。M1 三学段各一题不证明质量，M2 各五题只验证链路，M3 才执行分层盲评。

- 明确首轮可用率、完整交付率、严重错误漏放和 REVIEW 的分母；80%/90% 是旧版建议起点，不是行业标准。未确认质量阈值不得在测试后按结果调低。

- 在首个正式评分运行前固定模型候选、Skill、测试配置和预算。允许先做明确标记的试探测试修正规则，但试探样本不得混入后续验收分数。

- 把每条任务负责人、输入、依赖、产物、失败处理登记到执行索引；批准 G-PREP 后进入 M1。代码实现和模型运行证据保持空白，不能因为文档检查通过改状态。

应交付的应用文件： acceptance-runs/parameters.yaml；docs/signoffs/G-PREP.md。

验证与通过证据： 1）审批表包含实际人员、日期和参数版本；所有必测项有负责人，无孤立能力项。 2）演示 NOT_RUN、BLOCKED、FAIL 都不能判定阶段通过；不允许删除失败用例以过关。

失败时处理： 任何关键阈值、负责人或首发范围缺失，则停留准备阶段；只开展独立技术试验，不签 M1/M2 已验收。

关联验收： MIN-12、FULL-25、FULL-27、FULL-28。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

## 31 M1 执行：可运行网页版工程骨架

进入条件：G-PREP 签署，关键 Hermes 能力与配置已核实。退出产物：真实前后端、数据库/Worker、Adapter、三个学段至少各一道 live 题和新环境启动证据。只声明真实接入，不声明教学正确率。

本阶段的任务应按依赖先后实施；同一角色可兼任，但复核不能省略。所有 target_files 均为待开发应用产物，不表示本设计包已提供对应实现。

### 31.1 M1-01｜实现业务服务入口、配置和健康检查

负责人 / 复核： backend / ops。依赖： M0-06。

先读现有材料： configs/business-policy.example.yaml；configs/deepseek.env.example。

具体实施：

- 创建 FastAPI app 与环境配置校验。区分 liveness（进程活着）、readiness（关键依赖可用）和模型实调用探测（可能计费），健康检查不反复调用模型。

- 默认网页只访问业务 API；Hermes API、数据库和队列不向公网开放。设置请求体限制、统一错误体、trace_id，响应和日志不输出密钥。

- 实现本地开发身份开关：只能监听回环或受控验收网；生产启动检测到 dev-auth 必须失败。不得信任浏览器直接传来的 tenant_id 或角色。

- 提供完整应用 Compose 的第一版，明确服务依赖和实际健康检查；数据库/队列 compose 保留为基础设施示例，不冒充应用启动。

应交付的应用文件： services/api/main.py；services/api/settings.py；services/api/health.py；infra/compose.app.yaml。

验证与通过证据： 1）成功启动 API 后访问廉价健康接口；停数据库时 readiness 降级但不伪造可生成状态。 2）缺少必需配置输出配置名而不输出值；生产模式携带开发身份开关时退出。

失败时处理： 配置错误在接单前拒绝；已有任务不能因服务重启被标为成功。保留故障码用于前端展示。

关联验收： MIN-01、MIN-N01、FULL-01、FULL-19。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.2 M1-02｜把 SQL 草案变成迁移和事务仓储

负责人 / 复核： backend / qa。依赖： M1-01。

先读现有材料： database/001_schema_draft.sql；database/002_v13_required_changes.md。

具体实施：

- 先迁移 tenants/users/memberships、exams/plans、question_revisions/current_questions、jobs/steps/outbox/events；权限和答案表按原草案分离，迁移运行身份与应用身份分开。

- 试卷创建、版本变化和任务创建使用事务；分值沿用 score_each_x100 整数，材料父项不重复计分；保留稳定 slot_id 和 option_id。

- 定义内容指纹覆盖题面、答案、评分、材料与语义相关设置；blind_input_hash 仅覆盖公共解题输入。规范化 JSON 后哈希，不对含时间戳的任意字典直接做比较。

- 增加新增读取与撤回契约需要的查询和记录；使用最小运行权限。测试跨租户复合外键和事务中 SET LOCAL 作用域，连接复用时不能泄漏上一租户。

应交付的应用文件： migrations/versions/0001_core.py；services/api/repositories.py；tests/integration/test_persistence.py。

验证与通过证据： 1）从空库执行迁移、插入测试租户、回读试卷，再重启服务确认数据存在；测试回滚或前向恢复策略。 2）重复 slot/revision 被唯一约束拒绝；跨租户引用失败；修改导致内容哈希变化。

失败时处理： 迁移失败停止依赖部署。先备份测试数据并修复迁移，禁止直接在生产手工补表掩盖漂移。

关联验收： MIN-10、MIN-N05、FULL-09、FULL-20、FULL-26。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.3 M1-03｜实现受控 Hermes HTTP Adapter 与状态映射

负责人 / 复核： agent / backend。依赖： M1-01、M0-05。

先读现有材料： reference_code/adapter_contract.py；execution/templates/hermes-capability-probe.yaml。

具体实施：

- 实现 run_stage/cancel/health/capabilities，自有协议保持稳定。每个角色取得独立受控 runtime，调用内部 /v1/runs，保存 job_id、step_id 与 hermes_run_id 的映射。[S28][S29]

- 输入只包含本次必要配置与指定 Skill；provider/model 由后端白名单注入，忽略教师提交的路由字段。不传 previous_response_id 或其他任务历史；唯一会话只解决关联，不替代权限隔离。

- 状态映射：上游 completed 还需 completed/partial/error 一致和 JSON/schema 校验；失败或迭代耗尽不能因 HTTP 200 视作 SUCCEEDED。未知枚举视为运行异常。[S28]

- 事件只转换成批准的计数、阶段、工具名称和脱敏错误，不把工具 preview 或原始 reasoning 全量透传浏览器。用量缺失标记 unknown，不当成零费用。

- 取消调用 stop 并等待/核查实际结束；本地取消标志独立控制是否继续派发与写回。上游停不下时执行外部期限/隔离进程回收，已发生费用不清零。

应交付的应用文件： services/hermes_adapter/http_adapter.py；services/hermes_adapter/runtime_factory.py；services/hermes_adapter/status_map.py。

验证与通过证据： 1）同一规格通过实际 Hermes 产生可校验结果，保存实际版本和模型追踪；无 Key、404 run、partial、坏 JSON 均明确失败。 2）断开等待再恢复时按已有 run_id 查询，不无条件再 POST；测试 cancel 后迟到结果不进入当前卷。

失败时处理： 上游创建响应丢失时进入 RECONCILING 状态查证；无可靠恢复能力不得自动重发计费调用，转人工或授权重试。

关联验收： MIN-04、MIN-N03、MIN-N06、FULL-04、FULL-18。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.4 M1-04｜实现任务投递、幂等和最小恢复机制

负责人 / 复核： backend / qa。依赖： M1-02、M1-03。

先读现有材料： infra/compose.yaml；configs/business-policy.example.yaml。

具体实施：

- 默认从 M1 使用 Celery/RabbitMQ，以单 Worker/低并发起步；不要再建一套模型推理循环。任务只投递 ID，正文从授权仓储读取。

- 业务事务同时写 jobs 与 outbox；派发器确认消息投递后更新 outbox。至少一次投递可能重复，消费者以 stage_key 和 attempt 加租约/栅栏令牌去重。[S33]

- 模型网络重试由 Hermes 已确认层负责；Worker 只恢复阶段，不对同一计费请求无限 autoretry。分别保存 delivery_attempt、request_attempt、repair_attempt，语义不能混用。

- 结果写回要求租约有效、期望 revision 一致、未取消、预算允许；重复消息只能读已有结果。每次外部调用前预留额度，使用后结算或标记 unknown。

- 实现轻量故障巡检：过期租约查实际 run 状态，仍在执行就继续监控；已完成补写，未知不盲目重新生成。

应交付的应用文件： services/worker/celery_app.py；services/worker/tasks.py；services/worker/outbox.py；services/worker/leases.py。

验证与通过证据： 1）同一消息投递两次只产生一个领域结果；刷新网页不新建任务。 2）测试 Worker 在调用前、获得 run_id 后和写回后分别崩溃，观察恢复路径；不能承诺外部 API 计费恰好一次。

失败时处理： 队列或数据库不可用则停止接单或暂存明确状态，不返回“已生成”；毒消息进入隔离队列，保留可定位原因。

关联验收： MIN-05、MIN-N06、FULL-15、FULL-16、FULL-17。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.5 M1-05｜实现配置、计划读取和生成任务 API

负责人 / 复核： backend / frontend。依赖： M1-02、M1-04。

先读现有材料： contracts/openapi.yaml；contracts/exam-spec.schema.json；acceptance/fixtures/minimum-primary.json。

具体实施：

- 按 api-task-map 实现身份查询、能力查询、草稿创建、规格读取/替换、当前计划读取和任务查询。后端验证 scope_confirmed、题型计分和允许能力，浏览器校验只是体验增强。

- 任务请求先核验权限与 If-Match，再原子创建任务并返回 202/job_id。幂等键的相同请求复用结果，不同内容返回冲突；规范 ETag 为带引号的版本表示。

- 生成接口要求已确认且匹配 spec_revision 的蓝图。M1 单题测试也走最小计划，不设“跳过计划直接正式生成”的隐藏旁路。

- 错误码区分规格冲突、未确认范围、过期版本、限流、模型未就绪。额外给 student 投影做严格 schema 白名单，不在响应后用 CSS 隐藏答案。

应交付的应用文件： services/api/routes/exams.py；services/api/routes/plans.py；services/api/routes/jobs.py。

验证与通过证据： 1）提交 20 分但题型合计 18 分，在任何模型调用前 422；缺 If-Match 返回 428，旧版本返回 412。 2）确认前获取完整计划；修改规格后旧确认失效；teacher 请求无权限时拒绝，不降级泄漏字段。

失败时处理： 发现契约与页面需求不一致，更新单一 OpenAPI 与调用端测试再继续；不能临时把结果塞进任意 metadata。

关联验收： MIN-02、MIN-03、MIN-N02、MIN-N07、FULL-03。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.6 M1-06｜将命题 Skill 从模板变成已加载的运行资源

负责人 / 复核： agent / subject_lead。依赖： M1-03、M1-05。

先读现有材料： skills/exam-planner/SKILL.md；skills/question-author/SKILL.md；contracts/candidate.schema.json。

具体实施：

- 将已有 Skill 复制到受控 runtime 的已审查 Skill 目录，以只读方式挂载；记录文件集合及哈希。确认“被发现”和“本次实际加载”是两项证据。[S03][S32]

- 规划 Skill 输出每个 slot 的知识点、题型、分值、考查目标和禁用方法；author 只拿单个 slot 与课程约束，不从历史试卷检索例题。

- 设计结构化输出边界：模型返回 JSON；后端 Pydantic/JSON Schema 验证后才能保存。若使用 submit_candidate 工具，服务端同样验证；Agent 自写 verified 字段不被接受。

- 先用小学整数题、初中一次方程、高中集合不等式各一个人工确认要求联调；记录范围/方法是否响应，不仅看 JSON 能否解析。

应交付的应用文件： skills/exam-planner/SKILL.md；skills/question-author/SKILL.md；services/hermes_adapter/skill_loader.py。

验证与通过证据： 1）故意移除 Skill 文件时应出现加载失败或显式降级失败，不仍标记 Skill 已使用。 2）生成结果包含稳定选项 ID、标准答案与评分点；受限题型必须符合契约，不能通过自由文本回退进入可用题。

失败时处理： 结构失败最多一次明确格式修复，并计入统一调用预算；内容错误留到修订流程，不能擅自替模型补答案。

关联验收： MIN-04、MIN-N03、FULL-04、FULL-07。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.7 M1-07｜实现真正的网页配置、任务和结果页面

负责人 / 复核： frontend / qa。依赖： M1-05、M1-06。

先读现有材料： docs/01_产品需求说明.md；contracts/openapi.yaml。

具体实施：

- 把旧静态原型作为视觉参考，不复制假生成逻辑。实现三学段联动、范围确认、题型/分值编辑，以及计划确认弹窗；未验收能力清楚标记。

- 所有生成通过业务 API 获取 job_id。进度先用持久任务轮询，接通 SSE 后仍以任务结果为准；不得用浏览器定时器把百分比推到 100。

- 页面从数据库恢复 spec/plan/题目；路由包含 exam_id/job_id。刷新只 GET，不重新 POST generation。超时、取消、部分失败分别展示下一步动作。

- 答案页仅授权教师可看；模型密钥、Hermes 内部地址/认证和未脱敏工具事件不进入前端包。基础键盘操作、移动端长文本与公式区不遮挡。

应交付的应用文件： apps/web/src/pages/ExamSetup.tsx；apps/web/src/pages/Generation.tsx；apps/web/src/lib/api.ts；apps/web/src/lib/events.ts。

验证与通过证据： 1）浏览器真实提交后查看网络请求与后端任务记录；三学段均生成新内容而非预置样例。 2）刷新、返回、断网重连不重复扣任务；错误 Key 不显示假成功；生产打包扫描无秘密变量。

失败时处理： 事件断线回退查询状态并显示重连提示；服务不可用禁用提交并保留草稿配置，不抹掉用户输入。

关联验收： MIN-05、MIN-N01、FULL-16、FULL-23、FULL-25。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.8 M1-08｜建立真实调用证据与后端日志边界

负责人 / 复核： backend / security。依赖： M1-04、M1-07。

先读现有材料： acceptance/evidence-manifest.template.json；reference_code/runtime_policy.py。

具体实施：

- 每次运行保存 tenant/exam/job/step/role、代码提交、Hermes commit、Skill 哈希、真实 provider/model、开始结束时间和脱敏错误。

- 供应商 request_id 有则记录；没有则用内部 trace、授权端点、请求/响应摘要与用量留证，并明示来源不提供 ID，不伪造。

- 普通日志只留结构化状态，原始题目、答案和解题过程进入受限证据区；无需保存模型私有推理。记录生命周期而非满屏原始 SSE。

- 增加使用量 unknown/已知区分和单任务调用计数；同模型盲解在后续报告标 SAME_MODEL，不能因角色名不同称多模型验证。

应交付的应用文件： services/api/audit.py；services/worker/usage.py；docs/observability.md。

验证与通过证据： 1）同一 job 的网页、Worker、Hermes 事件与结果能关联；未跑的步骤没有成功记录。 2）日志扫描 API Key、作者秘密标记、答案字段；普通教师不能查询其他租户证据。

失败时处理： 无法追踪实际模型路线时，M1 暂不签收；暂停产生新调用，先修复可观测性与凭据边界。

关联验收： MIN-12、FULL-04、FULL-23、FULL-24。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 31.9 M1-09｜由接收者独立执行 G-BOOT 并签收骨架

负责人 / 复核： qa / product。依赖： M1-01、M1-02、M1-03、M1-04、M1-05、M1-06、M1-07、M1-08。

先读现有材料： execution/runbooks/boot-acceptance.md；acceptance/fixtures/minimum-primary.json；acceptance/fixtures/minimum-junior.json；acceptance/fixtures/minimum-senior.json。

具体实施：

- 由非实现者从新目录/新环境取源码，按实际 README 安装与启动；记录每条命令工作目录、前置变量、退出码。不能依赖开发者私有 home 或启动过的数据库。

- 三学段各现场改一项命题要求，走计划确认并真实生成一题，保存结构化结果。标准是链路真实，题目是否适合教学另记风险，不在 M1 宣称正确率。

- 删除测试 Key、停止 Hermes、提交矛盾分值、刷新运行页，分别核对明确失败、无假结果与无重复任务。

- 提交完整源码、版本锁、配置模板、启动说明、三个结果、失败记录和缺陷清单；签署 G-BOOT 后才能安排 M2 验收。

应交付的应用文件： README.md；acceptance-runs/G-BOOT/report.md；acceptance-runs/G-BOOT/evidence.json。

验证与通过证据： 1）所有 BOOT 检查点有输入、实际输出、trace、执行人与证据；缺任一核心项不通过。 2）对照 current-delivery-status，不把文档包新增脚本当作应用完成。

失败时处理： 启动失败或模型旁路直接退回 M1 对应任务；不要用演示视频或多加单元测试替代接收者复现。

关联验收： MIN-01、MIN-04、MIN-12、FULL-01、FULL-28。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

## 32 M2 执行：最小可用试卷闭环

进入条件：G-BOOT 已通过，具备真实任务与持久化。退出产物：三学段各 5 题 20 分、盲解与工具检查、有限修订、编辑保存、草稿 PDF/JSON、G-MIN 报告。正式发布仍关闭。

本阶段的任务应按依赖先后实施；同一角色可兼任，但复核不能省略。所有 target_files 均为待开发应用产物，不表示本设计包已提供对应实现。

### 32.1 M2-01｜从单题扩展到不可静默变更的整卷蓝图

负责人 / 复核： agent / subject_lead。依赖： M1-09。

先读现有材料： skills/exam-planner/SKILL.md；contracts/openapi.yaml；acceptance/fixtures/minimum-primary.json。

具体实施：

- 根据确认后的 exam-spec 生成五个叶子槽位：单选 2×3 分、填空 2×2 分、解答 1×10 分；知识点分值不重复归属，总计 2000 个百分分单位。

- 程序检查槽位总数、类型、分值和课程范围；任何约束不可同时满足，先返回具体冲突。模型不能自行减少题数或扩大已教学范围。

- 保存 plan_id、plan_hash、spec_revision 和 slot_id；前端通过新增 current-plan 接口读取并确认，只有匹配的最新计划才能生成。

- 创建生成阶段任务按槽位或共享材料组调度；保持原顺序和稳定编号，失败只重做相应槽位，不整卷重跑。

应交付的应用文件： services/api/domain/plans.py；services/worker/plan_tasks.py；apps/web/src/pages/PlanReview.tsx。

验证与通过证据： 1）改变范围/总分后原蓝图确认失效；旧 generation 请求 412/409，不混用两个规格。 2）三学段生成各五题；材料父节点将来只计叶子分值，先用单测锁定规则。

失败时处理： 蓝图不合法时进入需修改状态，保留冲突详情并停止计费命题；不要用随机补题凑够分数。

关联验收： MIN-02、MIN-03、FULL-03、FULL-10。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.2 M2-02｜实现真正的盲解输入与运行隔离

负责人 / 复核： agent / security。依赖： M2-01。

先读现有材料： contracts/blind-input.schema.json；contracts/public-question.schema.json；skills/blind-solver/SKILL.md。

具体实施：

- 由可信后端按白名单构造最终题面、选项、必要材料与资产；不包含答案、解析、评分点和作者会话。非必要 provenance 也不传给盲解。

- 作者与 solver 使用不同运行实例/用户权限、HOME、工作目录、会话库、临时文件和范围化工具凭据。不要把业务数据库、对象存储全局密钥或 Docker socket 挂到 Agent 内。

- 禁用回读历史和检索原题的工具；将 solver 的输出按独立 schema 校验，保存 input_hash 与独立解答。比较前不能给它作者答案纠偏。

- 输出一致仍标记 SAME_MODEL；独立解答是证据之一，不是正确性证明。开放题比较任务、合理答案与评分依据，不能对自由文本做字符串相等判对错。

应交付的应用文件： services/api/domain/public_projection.py；services/hermes_adapter/blind_runtime.py；tests/security/test_blind_isolation.py。

验证与通过证据： 1）在作者文件、共享材料私有字段、日志及工具返回中放测试秘密；验证 solver 访问被拒绝，且输入白名单不含私有字段。 2）修改图或题干后 blind_input_hash 改变，必须重新盲解；只改答案仍需重新比较与审核。

失败时处理： 任何答案可达路径视为隔离失败，停止可用性标记；清理受污染会话并从公共输入重新跑，不能只删除最后一行。

关联验收： MIN-06、MIN-N07、FULL-05、FULL-20。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.3 M2-03｜实现确定性检查器与可信证据写入

负责人 / 复核： backend / subject_lead。依赖： M2-02。

先读现有材料： contracts/validation-record.schema.json；reference_code/publish_gate.py；configs/business-policy.example.yaml。

具体实施：

- 先完成结构、叶子分值、答案选项引用、评分点合计、材料资产完整性；这些规则独立于模型，不问“AI 是否认为总分正确”。

- 数学工具只接受受限 AST：整数/有理数、变量、批准运算和关系；控制深度、节点数和计算时限，再调用 SymPy。禁止 eval、直接执行模型代码或未经处理的任意 sympify 输入。[S13]

- 覆盖 M2 样例的计算重算、一次方程代入/解集、基本集合与不等式边界；不支持的题面解析或复杂证明返回 REVIEW，不能用随机测试当完整证明。

- 检查服务用独立身份写入 check_id、checker_version、content_hash、输入范围、PASS/FAIL/REVIEW 和证据。Agent 只能拿只读结果，不能自己写 PASS 或署名。

- 对自然语言到 AST 的一致性另设审查项；数学内部公式正确不等于最终题面表达正确。

应交付的应用文件： services/validators/structure.py；services/validators/scoring.py；services/validators/math_ast.py；services/validators/evidence.py。

验证与通过证据： 1）用已知错答案、等价选项、分母为零、评分点缺失和超大表达式作控制组；记录检测与误拦。 2）检查器超时/进程失败/不支持均不能返回 PASS；伪造证据来源被后端拒绝。

失败时处理： 检查器错误与题目错误分开编码；检查器 bug 修复版本后重跑所有受影响题，不能让教师直接忽略真实 FAIL。

关联验收： MIN-06、MIN-N04、FULL-06、FULL-21、FULL-22。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.4 M2-04｜将错误反馈转成有上限的修订循环

负责人 / 复核： agent / backend。依赖： M2-03。

先读现有材料： skills/question-author/SKILL.md；skills/question-reviewer/SKILL.md；configs/business-policy.example.yaml。

具体实施：

- reviewer 汇总独立答案与工具证据，按可定位错误提出修订；输入包含当前 revision 和约束，不允许修改原定总分与知识范围。

- 后端原子递增 repair_attempt，默认最多两轮；Hermes 执行修订行为。每次修订创建新版本，随后重做相关盲解、工具检查和整卷影响检查。

- 网络重试、格式修复和内容修订分别记数，统一受预算与截止时间约束；Agent 请求增加预算只产生提示，不能自己批准。

- 超限、结果冲突未解或必要条件不充分时进入待人工复核，保留最后候选与问题。失败题不计为可用题，也不从分母消失。

应交付的应用文件： services/worker/repair_tasks.py；services/api/domain/repair_policy.py。

验证与通过证据： 1）受控注入错误触发修订并明确标 injected；验证两轮后停止；每次有新 hash 与新检查。 2）模拟并发两个修订请求，只有一个拿到该槽位的合法修订令牌，迟到结果不能覆盖新版本。

失败时处理： 不通过就退回修改/替换或教师调整并重确认蓝图；不能多数投票强行通过，也不无限重试直到随机正确。

关联验收： MIN-07、MIN-N03、MIN-N04、FULL-07、FULL-17。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.5 M2-05｜实现编辑、单题重生成与并发保护

负责人 / 复核： frontend / backend。依赖： M2-01、M2-04。

先读现有材料： contracts/openapi.yaml；contracts/candidate.schema.json。

具体实施：

- 编辑器分别编辑公共题面、选项、私有答案和评分；保存发送完整候选与 If-Match，后端再校验，禁止依赖客户端隐藏字段做权限。

- 保存创建新 revision；公共题面/材料变化使盲解和所有语义检查失效，答案/评分变化使比较、评分和审批失效；保守做法是所有相关检查重跑。

- 单题重生成保留 slot 的目标/题型/分值，其他题保持不变；收到结果时再比较期望版本，不符合则记录 stale，不覆盖老师的编辑。

- 共享材料编辑将所有引用子题列入受影响集合；调整顺序或打乱选项只改变显示映射，答案使用稳定 option_id。

应交付的应用文件： apps/web/src/pages/ExamEditor.tsx；services/api/domain/revisions.py；services/worker/regenerate.py。

验证与通过证据： 1）两浏览器同时修改同一题，一个成功一个返回冲突；页面提示差异，不 last-write-wins 静默覆盖。 2）编辑后旧证据与旧审批不能复用；单题重生不会重跑整卷或更改其他题。

失败时处理： 冲突时保留本地未提交草稿并让教师选择重新读取/合并；不能自动接受旧模型结果。

关联验收： MIN-08、MIN-09、MIN-N05、FULL-09。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.6 M2-06｜实现保存、检查报告和草稿确认

负责人 / 复核： backend / product。依赖： M2-03、M2-05。

先读现有材料： contracts/openapi.yaml；reference_code/publish_gate.py。

具体实施：

- 历史列表仅按试卷项目返回元数据，不提供跨卷题目抽取。刷新重新读取当前规格、蓝图、候选与检查，不从 Agent 历史重建事实。

- 检查页逐项展示支持范围、实际工具状态、独立答案差异和未解决风险；同模型一致不做“百分百正确”徽标。

- 草稿确认记录 teacher/时间/content_hash/未决问题清单；M2 没有正式发布资格，确认不能自动变成 PUBLISHED。FAIL 题允许作为授权编辑草稿查看，但不得计入可用正式卷。

- 在最终导出前构建一次不可变草稿快照，学生与教师视图从同一快照派生。

应交付的应用文件： apps/web/src/pages/Review.tsx；services/api/domain/draft_review.py；services/api/routes/history.py。

验证与通过证据： 1）关闭重开后题目、问题和版本一致；无答案权限的用户看不到私有字段。 2）修改题目后草稿确认过期，必须重新确认；非正式用户无法调用 publish。

失败时处理： 数据库保存失败保留页面待保存标记，不显示成功；风险未关闭的草稿明显标识，不准伪装为已审批试卷。

关联验收： MIN-10、MIN-N05、MIN-N07、FULL-11、FULL-14。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.7 M2-07｜实现真实草稿 PDF 与 JSON 导出

负责人 / 复核： frontend / qa。依赖： M2-06。

先读现有材料： docs/03_接口与开发契约.md；contracts/openapi.yaml。

具体实施：

- 渲染器只接收授权快照的 student 或 teacher 投影；学生对象根本不含私有答案。KaTeX 只排数学公式，HTML/CSS 定义 A4、题号、答题区和分页。[S14]

- 固定字体、KaTeX、Chromium 和模板版本。等待 document.fonts.ready、必要图片完成和受控公式渲染结束，再调用 Playwright page.pdf；不是 sleep 固定秒数。[S34]

- 默认阻断非白名单网络资源，图形走受控结构化绘图而非任意 SVG 脚本；对长题允许合理跨页，不给整道超页题强行 break-inside:avoid 造成溢出。

- 生成学生/教师带草稿标识 PDF 与 schema 合法 JSON，计算文件 SHA-256、保存私有对象存储及下载权限。草稿文件与未来无水印正式文件是不同产物。

- 逐页预检缺图、公式失败、题号/答案映射、空白页、裁切和私有字段；失败状态不得提供“最终完成”下载按钮。

应交付的应用文件： services/renderer/templates/exam.html；services/renderer/pdf.py；services/renderer/projection.py；services/renderer/preflight.py。

验证与通过证据： 1）三学段各导出可打开真实文件；核对同一 snapshot/hash、20 分、5 题、学生版无私有答案。 2）故意断开图片/字体/公式渲染，确认失败或显著阻断，不静默印出“如图”却无图。

失败时处理： 渲染失败只重试同一快照的渲染，不重新命题；保存错误和版本；未预检通过的文件只能受限诊断查看。

关联验收： MIN-11、MIN-N07、FULL-12、FULL-13、FULL-19。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.8 M2-08｜实现最低故障注入与取消迟到测试

负责人 / 复核： qa / security。依赖： M2-04、M2-05、M2-07。

先读现有材料： acceptance/minimum-cases.yaml；execution/runbooks/fault-injection.md。

具体实施：

- 仅测试环境提供可控注入器，替换某一步结果或工具响应；注入记录包含 fault_id/injected=true，不加入真实模型正确率统计。生产构建必须移除或禁止这些入口。

- 依次执行 MIN-N01 到 N07：缺/错 Key、规格矛盾、非法结果、检查超时、旧证据、取消迟到、学生泄露。每例按详细 runbook 设置输入、观察状态、验证数据库和导出。

- 取消在后端先写标志再请求 Hermes stop；晚到回调带旧 run/revision 只归档为 stale，不写当前候选。不接受页面按钮变灰就算取消完成。

- 对三个学段复测编辑后旧证据和学生文件投影，确认没有因为题型不同绕过安全分支。

应交付的应用文件： tests/e2e/minimum_negative.spec.ts；tests/integration/test_cancel_late.py；services/api/testing_hooks.py。

验证与通过证据： 1）运行日志中每个 injected 例有预期/实际与清理步骤；未执行的保持 NOT_RUN。 2）再跑一条 live 生成确认注入已清除，不把整个测试系统遗留为 mock 模式。

失败时处理： 注入影响到非测试任务即停止执行、清理隔离数据并修复边界；任何秘密泄露按事件处置，不通过更改预期“修复测试”。

关联验收： MIN-N01、MIN-N02、MIN-N03、MIN-N04、MIN-N05、MIN-N06、MIN-N07、FULL-18。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 32.9 M2-09｜逐学段执行 G-MIN 并交付教师可试用草稿链路

负责人 / 复核： qa / subject_lead。依赖： M2-01、M2-02、M2-03、M2-04、M2-05、M2-06、M2-07、M2-08。

先读现有材料： acceptance/minimum-cases.yaml；acceptance/demo-runbook.md；acceptance/acceptance-report.template.md。

具体实施：

- 三学段各执行 MIN-01—12，从空环境到 5 题 20 分 PDF/JSON；逐项记录输入、job_id、版本、角色、模型与工具记录，不只保存最后成功截图。

- 执行所有最低失败例及规定的三学段复测；报告分开工程行为、教师发现的内容缺陷和模型故障。

- 由教师现场编辑与替换题目，确认报告可理解、稿件可保存和可导出；教学意见形成下一阶段改进项，不能将人工修正后的答案算原始生成准确率。

- 封存版本和证据，接收者签署 G-MIN；M2 发布功能保持关闭，标为“授权教师草稿验证版”。

应交付的应用文件： acceptance-runs/G-MIN/report.md；acceptance-runs/G-MIN/evidence.json；docs/teacher-draft-guide.md。

验证与通过证据： 1）19 类用例按 repeat_rule 全部完成；任何必测项 NOT_RUN/BLOCKED/FAIL 均不通过。 2）交付源码、README、真实样卷、三学段报告和已知限制，签收人能够独立复现。

失败时处理： 某学段失败则该阶段整体未通过，不删掉该学段；回到对应任务修复并重跑影响范围。

关联验收： MIN-01、MIN-02、MIN-03、MIN-04、MIN-05、MIN-06、MIN-07、MIN-08、MIN-09、MIN-10、MIN-11、MIN-12。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

## 33 M3 执行：完整 MVP、质量与受控交付

进入条件：G-MIN 已通过。退出产物：首发承诺全覆盖、生产权限、最终文件审批、PDF/可编辑 DOCX、恢复与质量报告，G-FULL 签署。受控试用不等于全学科自动正确。

本阶段的任务应按依赖先后实施；同一角色可兼任，但复核不能省略。所有 target_files 均为待开发应用产物，不表示本设计包已提供对应实现。

### 33.1 M3-01｜完成首发能力组合、共享材料与学科规则

负责人 / 复核： subject_lead / qa。依赖： M2-09。

先读现有材料： acceptance/capability-matrix.template.yaml；skills/question-reviewer/SKILL.md；skills/exam-reviewer/SKILL.md。

具体实施：

- 逐项遍历 M0 承诺的学段/学科/题型，不用数学冒烟替代其他学科。课程配置只含已确认知识与方法约束，不引入题库或跨卷检索。

- 材料型题建立 material_id/资产/子题依赖；生成材料须标注原创或来源边界。涉及可核查事实而无可信依据时转 REVIEW，不以流畅表达代替事实核验。

- 开放题建立合理答案范围和分档评分；单位、实验条件、阅读证据等使用学科工具加教师规程。不能因为缺工具就拒绝所有开放题，也不能伪装自动证明。

- 登记 generation/verification/rendering 的独立状态与证据版本；承诺图形题需真实图形和输出验证。未承诺的音视频/实作明确不支持。

应交付的应用文件： configs/curriculum-profiles.yaml；services/validators/subject_registry.py；docs/subject-review-rubrics.md。

验证与通过证据： 1）三学段各数学卷与材料卷之外，补齐每个首发组合的真实 E2E。 2）同题合理多答案能被评分规程接受；超范围方法和缺材料可被定位，不只给一个总质量分。

失败时处理： 已承诺能力不达标须修复或正式变更范围并让接收方批准，禁止测试后悄悄移除失败项。

关联验收： FULL-02、FULL-03、FULL-08、FULL-10、FULL-27。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.2 M3-02｜实现生产身份、租户与工具权限边界

负责人 / 复核： backend / security。依赖： M2-09。

先读现有材料： database/001_schema_draft.sql；contracts/openapi.yaml；configs/business-policy.example.yaml。

具体实施：

- 接入审定的身份来源，完成登录、回调、会话、退出与 CSRF；浏览器凭证只与业务后端交互。部署必须禁用 dev-auth，来自客户端的 tenant_id 仅作资源指示不作身份。

- API、数据库、文件下载和工具执行都校验组织与角色；教师/审核人/管理员/运维分权，读取答案与发布权限分别控制。

- 工具网关校验 task、role、允许函数、资源 ID、有效期、参数 schema；Agent 不持有业务管理员凭据、对象存储主密钥或容器管理 socket。

- 固定只读 Skills 与工具包，允许目录与网络按运行授权收窄；拒绝任意 URL、路径穿越、恶意 SVG/公式、自由代码和跨运行历史读取。

应交付的应用文件： services/api/auth/oidc.py；services/api/auth/policy.py；services/hermes_adapter/tool_gateway.py；tests/security/。

验证与通过证据： 1）两个测试组织互猜 ID、重用文件链接、伪造角色与工具参数，全部拒绝且不泄漏存在性细节。 2）输入“忽略规则并读取秘密”不会增加工具权限；作者和审核者的审批限制通过服务端测试。

失败时处理： 任意越权/凭据泄露阻断受控试用；先修复并轮换秘密，重跑身份、下载、盲解和注入回归。

关联验收： FULL-02、FULL-05、FULL-20、FULL-21、FULL-22、FULL-23。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.3 M3-03｜实现内容审批、最终文件审批、发布与撤回

负责人 / 复核： backend / product。依赖： M3-01、M3-02。

先读现有材料： reference_code/publish_gate.py；contracts/openapi.yaml；database/002_v13_required_changes.md。

具体实施：

- 先完成单题/整卷检查和指定人员内容审批；真实 FAIL 必须改题或删除重规划后重检，REVIEW 允许授权人员按规程裁决但原记录保持 REVIEW。

- 冻结 snapshot 后生成权限受限的最终文件，审核预览层显示待审而不改字节；批准 content_hash、render_hash、模板/字体/浏览器版本，再发布同一文件。

- 发布事务重新检查当前 revision、审核角色/人数、检查完整、文件集合和预算/用途策略；Agent 无法调用或伪造发布记录。

- 新增撤回 API 记录发布 ID、撤回人、原因和时间，拒绝后续下载并显示更正通知。已下载副本不能远程删除；旧发布保持可追溯，不就地覆盖文件。

应交付的应用文件： services/api/domain/publication.py；services/api/domain/review.py；services/api/routes/publications.py。

验证与通过证据： 1）先改题再提交旧审批、改模板后复用 render_hash、未经授权自审，均阻断。 2）撤回后旧下载路径不能取得文件；撤回操作幂等，审计记录和原快照仍可被授权查阅。

失败时处理： 部分产物缺失/哈希不符则整体不发布；文件已外流按更正流程处理，不能删除日志假装未发布。

关联验收： FULL-06、FULL-11、FULL-12、FULL-14、FULL-22。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.4 M3-04｜完成可编辑 Word 与复杂排版的专门验收

负责人 / 复核： frontend / qa。依赖： M3-01、M3-03。

先读现有材料： docs/03_接口与开发契约.md；acceptance/full-cases.yaml。

具体实施：

- PDF/JSON 与 Word 继续来自同一快照，Word 正文是可编辑文本和表格，不把整页图片塞进 docx 冒充可编辑。

- 明确公式编辑承诺：支持的公式转换为 Word 数学对象或经审定方案；无法转换则明确限制并禁用相应已承诺格式，不能无提示截图替代。

- 建立长题、共享材料、跨页表格、多个公式、图形和答题空间的渲染测试集；在约定 Word/兼容查看器逐页检查，记录不同引擎差异。

- 导出预检与渲染哈希纳入审批；改变模板、字体或公式转换器都使文件审批失效。

应交付的应用文件： services/renderer/docx.py；services/renderer/equations.py；tests/rendering/；docs/export-support.md。

验证与通过证据： 1）实际打开 docx 修改题干、选项和已承诺的公式；核对 PDF 与 Word 的答案/分值不变。 2）三学段及每种承诺素材各有真实输出，页面不裁切、不漏图、不误带答案。

失败时处理： 某组合 Word 未通过时不能宣称 M3 全部交付；修复或正式审批范围变更，M2 的 PDF 通过不替代本项。

关联验收： FULL-12、FULL-13、FULL-25。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.5 M3-05｜完成故障恢复、并发和预算闭环

负责人 / 复核： backend / ops。依赖： M2-09、M3-02。

先读现有材料： configs/business-policy.example.yaml；acceptance/full-cases.yaml。

具体实施：

- 在实际队列上测试投递前后、Hermes 创建前后、写回前后与确认消息前后的故障点；按租约/栅栏/幂等键恢复，不对每次崩溃重生整卷。

- 上游创建超时先查询/重放同一原生幂等键（仅实测支持时）；支持期限外或状态不可查则标 unknown，等待授权处理，不能保证计费恰好一次。[S29][S33]

- 取消/超时先阻止新调用和写回，再停止实际 runtime；并发预算通过事务预留，每角色调用、修订、失败和未知用量都记账。

- 停止数据库、队列、校验器与渲染器分别验证降级；SSE 断线从业务持久事件重放，上游短期事件缓存不能当长期事实库。[S29]

应交付的应用文件： services/worker/reconcile.py；services/worker/budget.py；tests/chaos/；docs/recovery-runbook.md。

验证与通过证据： 1）重复消息不重复落题，迟到执行不覆盖当前 revision，unknown 费用不计零。 2）429 有限退避、401 不重试、超预算停止派发；正确恢复后状态最终收敛。

失败时处理： 出现双写/无界重试/不可控计费即停止真实并发，修复后重跑所有故障点；不得只提高超时掩盖卡死。

关联验收： FULL-15、FULL-16、FULL-17、FULL-18、FULL-19、FULL-24。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.6 M3-06｜执行分层内容盲评与自动检查有效性评测

负责人 / 复核： subject_lead / qa。依赖： M3-01、M3-03、M3-04、M3-05。

先读现有材料： acceptance/mvp-plan.yaml；acceptance/capability-matrix.template.yaml；execution/templates/quality-evaluation.yaml。

具体实施：

- 在评分前冻结输入集合、预算、模型/Skill 版本和阈值，按学段/学科/题型分层。旧版建议每学段≥100 候选、每承诺组合≥20；数量是试用起点，不是证明零错误的统计充分性。

- 独立教师不看系统 PASS 徽标先解题/评分，记录答案正确、条件充分、教学适配、评分合理和严重缺陷；争议由第二审核者裁定，保留分歧。

- 分别统计首轮、自动修订后、教师改后结果；记录每条有效请求，包括模型失败、拒答、取消与超预算。人工修好后的题不能记入自动首轮可用率。

- 另用已知正确/错误控制组测检查器误拦、漏放和 REVIEW；控制组仅测试，不进生产生成上下文。不要把全转人工当作自动检查有效。

- 同时输出样本量、分母、费用、用时和不确定性。零次观察错误不代表未来零错误；难度是预估，没有学生实测不叫校准。

应交付的应用文件： acceptance-runs/G-FULL/quality-report.md；acceptance-runs/G-FULL/quality-records.jsonl。

验证与通过证据： 1）三个学段分别达到事前签定指标；每个承诺组合都有实际记录，不能由大样本小学题掩盖高中失败。 2）同一隐藏测试若用于改 Skill，后续需换新留出测试；报告不选择性删除坏结果。

失败时处理： 不达标回到对应规则/模型配置/检查器任务，形成新版本后重测；不能修改阈值使刚好通过。

关联验收： FULL-08、FULL-24、FULL-27。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.7 M3-07｜完成部署、负载、备份与升级回滚演练

负责人 / 复核： ops / security。依赖： M3-03、M3-04、M3-05。

先读现有材料： infra/README.md；acceptance/full-cases.yaml；execution/templates/release-signoff.md。

具体实施：

- 准备固定镜像/依赖、HTTPS、内部网络、只读规则挂载、非特权运行和 secret 注入；启动顺序为数据服务→迁移→检查/渲染/Hermes→Worker→API→Web，readiness 不只看容器 up。

- 冻结硬件、并发任务、题数、素材和模型预算，记录 API 延迟、任务完成率、P95、队列长度、导出耗时与费用；不从普通接口速度推断模型任务速度。

- 备份数据库、资产、已发布文件、规则 bundle 与版本清单；在另一环境恢复后核对哈希、权限、审批和可下载性。RPO/RTO 以实际演练记录为准。

- 升级先排空/标记在途任务并备份，再迁移/更新镜像/回归；回滚要考虑 schema 兼容和实际文件版本，不直接覆盖旧库或删除审计。

应交付的应用文件： infra/compose.app.yaml；docs/operator-guide.md；docs/backup-restore.md；docs/upgrade-rollback.md。

验证与通过证据： 1）实际停服务/重启/恢复后试卷与发布文件仍一致，非授权用户仍不能访问。 2）压测和回滚记录有环境与实际值；未运行的安全或恢复测试保持 NOT_RUN。

失败时处理： 恢复失败或权限漂移则阻断试用发布；优先回到已知正常版本，保留在途任务以查证，避免盲目重发。

关联验收： FULL-01、FULL-19、FULL-23、FULL-25、FULL-26。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

### 33.8 M3-08｜执行 G-FULL、交接并设定试用退出条件

负责人 / 复核： qa / product。依赖： M3-01、M3-02、M3-03、M3-04、M3-05、M3-06、M3-07。

先读现有材料： acceptance/full-cases.yaml；acceptance/delivery-checklist.md；execution/templates/release-signoff.md。

具体实施：

- 先确认 G-MIN 已通过，再逐项执行 FULL-01—28 与首发组合补充例；用例与任务有多对多映射，任何必测项目漏测不通过。

- 接收者独立完成登录、生成、检查、编辑、审批、PDF/Word 下载、撤回、故障定位和恢复；开发者只能依据文档解释，不能临时改数据伪造结果。

- 交付应用源码、来源与许可证、依赖锁、可复现启动、真实样卷、质量/性能/安全/恢复报告、成本、缺陷与权限操作手册。真实密钥不进包；受限证据另设访问控制。

- 产品、技术、教研、测试、运维分别签署。先向约定教师群体开放受控试用；发现严重答案、越权或发布缺陷立即暂停相关能力并执行更正，不直接扩大用户范围。

应交付的应用文件： acceptance-runs/G-FULL/report.md；docs/known-limitations.md；docs/teacher-guide.md；RELEASE-MANIFEST.json。

验证与通过证据： 1）全部适用必测项为证据齐全的 PASS；未关闭 P0/P1 为零；所有承诺范围有生成/检查/渲染验收记录。 2）签收写明“不证明全学科自动正确”，但不允许用免责声明替代功能缺陷修复。

失败时处理： 任一硬门失败退回责任任务，保留签收拒绝理由；不得把文档或离线测试版本升级当作产品阶段通过。

关联验收： FULL-01、FULL-02、FULL-03、FULL-04、FULL-05、FULL-06、FULL-07、FULL-08、FULL-09、FULL-10、FULL-11、FULL-12、FULL-13、FULL-14、FULL-15、FULL-16、FULL-17、FULL-18、FULL-19、FULL-20、FULL-21、FULL-22、FULL-23、FULL-24、FULL-25、FULL-26、FULL-27、FULL-28。执行记录使用 execution/templates/task-record.md，包含实际版本、命令退出码、断言和脱敏证据。

## 34 命令、原生 API 与业务 API 的执行边界

### 34.1 三类命令必须分开

| 类别 | 当前是否能执行 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LOCAL_OFFLINE | 本包确有脚本，可在安装测试依赖后执行 | 检查文档、契约、任务依赖和参考代码；不启动产品 |
| UPSTREAM_SETUP / UPSTREAM_LIVE | 安装工具/密钥/固定上游版本后由开发者执行；本轮未运行 | 获取 Hermes，检查原生 API 与实际模型调用 |
| APP_REQUIRED | 当前目标文件不存在，必须按任务实现后补齐并复测 | 应用启动、迁移、真实生成、导出、E2E；不得现在声称一键运行 |

本包根目录可执行的离线命令如下；保存退出码和真实日志，不能把输出解释为 MVP 已完成。

python -m pip install -r requirements-test.txt

python -m unittest discover -s tests -v

python verify_bundle.py

python verify_acceptance_assets.py

python tools/verify_execution_plan.py

### 34.2 Hermes 源码获取与安装的具体顺序

以下在专用开发目录执行，要求 Git、Python 与经审查的依赖安装工具已存在。本轮只提供步骤，没有执行克隆/安装。先由技术负责人选择并填写真实 40 位提交，不以文档日期冒充版本。

# UPSTREAM_SETUP；在开发者新建的应用仓库目录，不在本材料 ZIP 中执行

export HERMES_COMMIT='REPLACE_WITH_REVIEWED_40_CHAR_COMMIT'

# 开始前校验变量已替换，未替换必须退出

printf '%s' "$HERMES_COMMIT" | grep -Eq '^[0-9a-f]{40}$' || exit 2

mkdir -p vendor

git clone --no-checkout https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git vendor/hermes-agent

git -C vendor/hermes-agent checkout --detach "$HERMES_COMMIT"

git -C vendor/hermes-agent rev-parse HEAD

git -C vendor/hermes-agent status --porcelain

git clone 会联网下载，上述目录必须不存在；已有目录先核查来源与工作区，不用 rm -rf 覆盖。提交来自批准锁定记录，克隆成功只说明源码存在。然后在源码外建立 venv，按该提交文档和锁文件安装，检查安装输出。官方开发说明有独立 venv 和源码安装路径；本项目不要求照搬 all/dev 全量可选依赖。[S30][S31]

业务依赖与 Hermes 使用不同 venv/镜像。安装命令必须由开发负责人根据固定提交实际验证，并写入 install/hermes-install.sh 及运行报告；不能凭当前在线文档保证一个未测依赖组合。若使用 uv.lock，使用与提交匹配的冻结安装方式；若缺可重复锁，则先生成审定 lock 再交付，不只保存 pip freeze 当完整可重复构建保证。

### 34.3 配置和启动原生服务

在独立的受控测试 HOME/runtime 内配置 provider=deepseek 和已验证 model_id；DEEPSEEK_API_KEY 从服务端秘密配置注入。原生 API 另需 API_SERVER_KEY，不能使用模型密钥替代。[S27][S29]

# UPSTREAM_SETUP；变量名称已核查，真实值不写入本文件

API_SERVER_ENABLED=true

API_SERVER_HOST=127.0.0.1

API_SERVER_PORT=8642

API_SERVER_KEY=<server-only-secret-reference>

DEEPSEEK_API_KEY=<server-only-secret-reference>

在已激活的正确 Hermes 环境执行 hermes model 配置 DeepSeek，再执行 hermes gateway 启动 API。[S29] 对容器部署，容器内监听地址与宿主暴露策略分别控制，默认只在受控网络可达；不要为方便把管理端口公开。

服务端调用原生 /health 看存活，/health/detailed 读取状态字段而不只看 HTTP 200；它不能证明模型已可用。/v1/capabilities、/v1/skills、/v1/toolsets 按固定版本支持情况探测。API 原生默认能力较宽，业务必须在接收不可信教师输入前落实工具白名单；“提示里说禁止”不是权限控制。[S29]

### 34.4 原生 Runs 映射：这是开发契约，不是 SDK 包装已实现

| 原生操作（Hermes 内部服务） | Adapter 应执行什么 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/runs | 使用批准的 model/provider、单次 input 和指定 Skill 指令；保存 run_id；仅在实测支持时使用幂等键 | 复用作者 previous_response_id 给盲解；信任客户端 provider |
| GET /v1/runs/{id} | 检查实际终态与 completed/partial/error；结构校验后才保存成功 | HTTP 200 就算命题成功 |
| GET /v1/runs/{id}/events | 消费事件、脱敏并持久化必要业务事件；接受重复/重连 | 全量转发答案、工具 preview、私有推理 |
| POST /v1/runs/{id}/stop | 请求合作停止，业务先禁止派发/写回，查最终退出 | stop 返回即宣称所有在途费用取消 |

API 具备这些表面能力并不自动提供知卷的权限、题目版本、成本账本和发布流程。/v1/runs 的保留/幂等机制与候选提交绑定，不能把在线文档的缓存时限当永久保证；结果不明先对账。[S28][S29]

### 34.5 业务 API 联调的真实顺序

业务地址与 Hermes 地址分开。下面路径来自本包 contracts/openapi.yaml；全部是待实现业务 API。身份 cookie/CSRF 从实际身份流程取得，不在文档硬编码凭证。

GET   /v1/session                         读取受信身份/权限

POST  /v1/exams                           创建已确认范围的草稿

GET   /v1/exams/{id}/spec                  恢复完整规格与 ETag

POST  /v1/exams/{id}/plan-jobs             获得 job_id

GET   /v1/jobs/{job_id}                    等规划完成

GET   /v1/exams/{id}/plans/current         获得 plan_id/hash/slots

POST  /v1/exams/{id}/plans/{plan_id}/confirm 确认指定计划

POST  /v1/exams/{id}/generation-jobs       执行真实命题

GET   /v1/jobs/{job_id}/events             读取业务进度

GET   /v1/exams/{id}?view=teacher          授权读取候选

POST  /v1/exams/{id}/validation-jobs       检查/盲解

PATCH /v1/exams/{id}/slots/{slot}/content  编辑并使旧证据失效

POST  /v1/exams/{id}/review-decisions      当前版本人工审核

POST  /v1/exams/{id}/export-jobs           M2 草稿；M3 待审最终文件

GET   /v1/exports/{export_id}              查询实际渲染与文件哈希

POST  /v1/exams/{id}/publish               仅 M3 满足全部条件

POST  /v1/exams/{id}/publications/{snapshot_id}/revoke

每个写请求携带契约要求的 CSRF/If-Match/幂等键，具体 body 以 OpenAPI 为准。新增读取接口返回确定形状，前端不用猜 Job 的任意 result 字段。鉴权系统登录/回调/退出为 M3-02 的身份集成工作，不把 GET /v1/session 当登录接口。

### 34.6 未来应用必须提供的启动入口

| 工作目录 | 待实现入口 | 通过判定 |
| --- | --- | --- |
| 应用根目录 | infra/compose.app.yaml，完整服务启动 | 服务全部 ready；不只是 Postgres/RabbitMQ |
| 应用根目录 | migrations/ + 迁移入口 | 空库与升级路径都在实际数据库跑过 |
| apps/web | package.json 中 build/dev/test 脚本 | 真网页接业务 API，不导入 mock 生成器 |
| Worker 模块 | 队列进程、outbox 和恢复巡检 | 重投/重启无重复领域写入 |
| 验收目录 | 自动化 E2E 或明确人工脚本 | 对应证据保存，NOT_RUN 不自动改 PASS |

这些路径是 M1—M3 的产出要求，当前材料 ZIP 没有相应运行实现。不要现在执行不存在的 make mvp 或 docker compose -f infra/compose.app.yaml up，也不要让 README 把“需开发”步骤写成“已完成”。

## 35 逐阶段交接、故障分支与证据签收

### 35.1 开发人员拿到包后的第一轮操作

先解压并阅读 README，运行本包离线命令了解已有契约，不创建假成绩。随后按 M0-01—06 建立应用仓库、填实际负责人和配置、固定 Hermes 来源并探测能力。通过 G-PREP 后，将 M1-01—09 拆为代码审查单；每单附变更文件、测试和证据。第一轮交付必须是可启动源码与真实记录，不是另一张架构图。

每次任务认领先读 source_files，再落实 target_files。提交代码时同步 OpenAPI、Schema、数据库迁移、页面和测试；目标路径可因真实工程调整，但必须更新 task-index 和 API 映射，并由技术负责人说明迁移，不能让文档指向不存在的文件。

### 35.2 阶段签收的操作顺序

| 阶段门 | 谁执行 | 执行材料 | 必须得到的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-PREP | 产品/技术/教研/安全 | M0 卡片、能力探测表、参数表 | 实际范围/角色签署，上游版本与能力报告，未知项阻断 |
| G-BOOT | 非实现者 QA 或接收人 | boot-acceptance.md | 新环境启动、三学段真实题、失败场景、实际调用链 |
| G-MIN | QA + 三学段教师 | minimum-cases.yaml、fixtures、演示脚本 | 19 类按重复规则执行，三套草稿及修订/编辑/取消证据 |
| G-FULL | QA/教研/安全/运维/产品 | full-cases.yaml、能力矩阵、签收表 | 28 类与承诺组合全覆盖，质量/权限/恢复/可编辑文件实测 |

每条验收 YAML 已细化为 4 个步骤，包含清理、预期、证据和 implementation_tasks。它们仍是待执行规程，不是已编写的 Playwright E2E 测试。用例编号未变；运行结果另存 acceptance-runs，不修改材料模板以假装已经完成。

### 35.3 失败分类、恢复与归属

| 症状 | 首先定位 | 处理路径 | 不允许的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没密钥/401 | M0-02、M1-01 | 配置前置拒绝/鉴权失败，轮换或恢复后重新授权 | 假题回退、无限重试、输出 Key |
| 创建 run 超时 | M1-03、M3-05 | RECONCILING 查询实际运行，必要时人工授权重试 | 无条件再次生成并宣称只扣一次费 |
| JSON/字段不合法 | M1-06、M2-04 | 有上限格式修复或失败，保留原错误 | 自动补一个未求证标准答案 |
| 检查超时/不支持 | M2-03 | REVIEW 或运行故障，工具恢复重检 | 直接 PASS |
| 正确性冲突 | M2-04、M3-01 | 定位依据，修订/教师复核，保留原记录 | 多数投票、改宽规则 |
| 并发覆盖/旧结果 | M2-05 | If-Match/栅栏校验，冲突后重新读取 | 覆盖教师新版本 |
| 缺图/公式裁切 | M2-07、M3-04 | 相同快照重渲染，旧审批失效 | 为了导出重生整卷 |
| 越权/答案泄露 | M3-02 | 暂停、轮换、审计和更正，安全回归 | 只删截图或隐藏字段 |
| 某学段质量不达标 | M3-06 | 分层定位，规则/模型新版本重测 | 删除该学段或事后改阈值 |

### 35.4 可交付效果必须由实际产物证明

M1：你在新环境打开网页，三学段各生成并保存真实题；失败明确。M2：教师能配置五题小卷、看到检查与问题、修改/重生成并拿到草稿 PDF/JSON。M3：在批准范围内完成完整审核、对应文件发布/撤回，接收者能够自行部署、排错和恢复。文档页数、任务卡数、离线测试数都不是这些效果的替代证据。

代码包、运行证据包和说明文档分开标识。提供准确入口、锁定版本、密钥模板、迁移和依赖说明；真实 Key 不打包。M3 输出的试卷 DOCX 与本产品方案 DOCX 是不同文件，不能拿方案文档成功渲染来证明出卷引擎已实现。

### 35.5 本轮真正增加了什么

本轮在原 v1.2 上补充 32 张开发执行卡、4 份阶段手册、命令/API 顺序、接口到任务映射、故障注入规程、能力探测/质量/签收模板，并细化原 47 类验收动作；新增 5 个业务接口草案。全部同步写入本 Word、HTML、Markdown 及 ZIP。

本轮未克隆或安装 Hermes、未调用 DeepSeek、未实现 32 个应用任务、未执行 G-BOOT/G-MIN/G-FULL。实际新增可运行脚本仅为离线执行计划一致性检查；其测试通过不能把任务状态从 NOT_STARTED 改为 DONE。外部资料核查确认第三方文档能力，不等于本产品联调已经通过。

# 参考资料与核查边界

[S01]—[S27] 沿用核查日期 2026-09-15；[S28]—[S34] 于 2026-09-16 重新核查。仅采用官方项目文档、原始仓库与官方政策来源。以下链接用于说明第三方能力或适用制度，产品架构和接口均为本项目建议设计。动态 main 与 latest 文档可能变化；生产必须固定经过测试的提交和版本。

### [S01] Nous Research · Hermes Agent 官方仓库

项目定位、MIT 许可与模型／工具执行框架；未实际部署。

来源：https://github.com/NousResearch/hermes-agent

### [S02] Hermes Architecture

核心 AIAgent、入口与同步编排结构；本项目 Adapter 为建议设计。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/developer-guide/architecture

### [S03] Hermes Skills System

技能结构及 skills.write_approval；审批开关不是文件权限替代物。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/skills

### [S04] Hermes Subagent Delegation

默认工具继承、共享工作目录及 /review 上下文；需要额外盲解隔离。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/delegation

### [S05] Hermes Security

容器、凭据转发与安全边界说明；未执行本项目安全测试。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/security

### [S06] Hermes pyproject.toml（动态 main 源文件）

核查时声明 Python >=3.11,<3.14；开发仍需固定提交及镜像。

来源：https://github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/main/pyproject.toml

### [S07] Hermes run_agent.py（动态 main 源文件）

核查 AIAgent 参数及 max_iterations 默认值；不把动态源码当稳定 SDK。

来源：https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/run_agent.py

### [S08] React Versions

React 主版本及发布信息；文档选用 19.x 系列并要求锁版本。

来源：https://react.dev/versions

### [S09] Vite Getting Started

构建工具与 React/TypeScript 模板、Node 环境要求。

来源：https://vite.dev/guide/

### [S10] Node.js Releases

核查时 Node.js 24 为 LTS；实际补丁版本部署前冻结。

来源：https://nodejs.org/en/about/previous-releases

### [S11] FastAPI Background Tasks

重任务与跨进程执行的队列工具取舍。

来源：https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/

### [S12] Celery Tasks

幂等任务与消息确认行为；不等于外部调用恰好一次。

来源：https://docs.celeryq.dev/en/stable/userguide/tasks.html

### [S13] RabbitMQ Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms

投递确认与消费确认；事务 outbox 是本项目建议设计。

来源：https://www.rabbitmq.com/docs/confirms

### [S14] PostgreSQL 18 Row Security Policies

RLS 及超级用户、BYPASSRLS、表拥有者的绕过条件。

来源：https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-rowsecurity.html

### [S15] Pydantic Strict Mode

严格输入验证机制；不能代替题目语义正确性检查。

来源：https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/strict_mode/

### [S16] SQLAlchemy 2.0 Asynchronous I/O

异步数据库会话接口；具体事务设计需实现测试。

来源：https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/extensions/asyncio.html

### [S17] SymPy Parsing

parse_expr 使用 eval 的安全警告；本项目建议受限 AST。

来源：https://docs.sympy.org/latest/modules/parsing.html

### [S18] KaTeX Security

不可信公式处理与安全配置边界。

来源：https://katex.org/docs/security

### [S19] Playwright Page.pdf

print CSS 与 PDF 导出能力；本项目试卷渲染需独立验收。

来源：https://playwright.dev/docs/api/class-page#page-pdf

### [S20] OpenTelemetry Overview

遥测信号和统一观测基础。

来源：https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/

### [S21] 教育部办公厅关于进一步加强中小学日常考试管理的通知

教育部检索结果确认标题；全文核对使用浙江省教育考试院转载。范围是中小学日常考试，不能泛化为所有学习活动。

来源：https://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/202512/t20251216_1423634.html

### [S21a] 浙江省教育考试院 · 教育部发文，进一步加强中小学日常考试管理

用于核查低年级纸笔考试与独立审核人数等具体条款，发布日期 2025-12-17。

来源：https://www.zjzs.net/art/2025/12/17/art_320_11778.html

### [S22] 中国网信网 · 生成式人工智能服务管理暂行办法

适用范围、输入记录保护等；具体服务合规仍需上线前法律审查。

来源：https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

### [S23] 中国网信网 · 人工智能生成合成内容标识办法

生成内容显式／隐式标识及适用范围；实际实现需对应适用规则。

来源：https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

### [S24] DeepSeek API · Tool Calls

本版指定的 DeepSeek 官方工具调用接口；尚未完成真实接入与跨学科质量实测。

来源：https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls/

### [S25] DeepSeek API · JSON Output

结构化输出约束及空输出等边界；不是正确答案保证。

来源：https://api-docs.deepseek.com/guides/json_mode/

### [S26] Hermes MCP Integration

外部工具扩展机制；授权与结果可信度由业务层控制。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/mcp

### [S27] Hermes LLM and Model Providers

核查日期：2026-09-15。确认 DeepSeek 原生 provider、DEEPSEEK_API_KEY、hermes model 配置入口与 model.default 字段。实际可用 model_id 需在部署账户与固定 Hermes 提交上验收，不从示例推断已获兼容保证。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/integrations/providers/

### [S28] Hermes · Programmatic Integration

核查日期 2026-09-16。确认 HTTP/SSE Runs、原生终态与直接 Python 接入的文档入口；实际以固定提交联调为准，不从终端 HTTP 200 推断任务完成。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/developer-guide/programmatic-integration

### [S29] Hermes · API Server（本轮复核）

核查日期 2026-09-16。确认服务端 API 启用、认证、模型路由、Runs 状态/事件/stop 与能力发现。健康检查与真实模型就绪分开；原生工具权限和历史需业务限制。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/api-server

### [S30] Hermes · Installation

核查日期 2026-09-16。确认开发安装入口；本文没有执行安装，不将在线安装器当作冻结生产版本。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/installation

### [S31] Hermes · Contributing / Development Setup

核查日期 2026-09-16。确认开发者可源码安装，并建议运行环境与工作源码分离；本项目仍须生成实际安装/锁定记录。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/developer-guide/contributing

### [S32] Hermes · Skills System（本轮复核）

核查日期 2026-09-16。确认技能目录、发现/加载和项目技能信任等边界；技能存在不等于本次实际执行，文字规则不替代访问权限。

来源：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/skills

### [S33] Celery · Tasks

核查日期 2026-09-16。确认任务重试、幂等与消息确认需要应用选择；不能把 acks_late 等单一配置解释成端到端恰好一次。

来源：https://docs.celeryq.dev/en/stable/userguide/tasks.html

### [S34] Playwright Python · Page PDF

核查日期 2026-09-16。确认 page.pdf 使用打印 CSS。字体、图片、公式完成与审批版本由应用自行检查；不是自动正确排版承诺。

来源：https://playwright.dev/python/docs/api/class-page

## 本次已做与未做

已做：核查 v1.2 正文及 ZIP，新增 32 张开发任务卡、依赖与文件落点、具体实施步骤及失败分支；补齐 5 个业务接口；细化 47 类验收用例；同步文档、映射和离线检查。官方引用只对本轮关键接入、任务和排版内容重核。

未做：应用源码实现、Hermes 克隆/安装、真实 DeepSeek 调用、数据库迁移执行、三学段出题质量评测、生产试卷导出和安全/恢复验收。32 项实施任务仍为 NOT_STARTED；47 类验收仍为 NOT_RUN；离线检查通过不等于 G-PREP、G-BOOT、G-MIN 或 G-FULL 已通过。